附件：

# 重点任务分工及进度安排

| 序 号 | 工作任务 | 负责单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据重大行政决策程序条例，制定配套措施，印发重大行政决策事项目录 | 法制办 | 2019年年底前完成 |
| 2 | 依托政府门户网站建设督查工作专栏 | 督查办 | 2017年年底前完成 |
| 3 | 完善市镇权责清单并实行动态调整 | 组织人事办 | 2017年上半年完成 |
| 6 | 分级建设行政执法信息平台 | 法制办 | 2018年年底前完成 |
| 7 | 全面推行行政处罚自由裁量权适用规则 | 法制办，执法部门 | 2017年年底前完成 |
| 8 | 推广“一门式、一网式”政府服务模式 | 行政服务中心 | 2017年上半年前基本完成 |
| 9 | 完成行政审批事项和基层公共服务事项标准编写和审核确认 | 组织人事办、行政服务中心 | 2017年上半年前实现行政审批标准录入提交率和审查通过率100% |
| 10 | 全面公开公共服务事项和相关信息 | 信息办 | 2017年年底前完成 |
| 11 | 推进重点领域信息发布平台建设 | 信息办 | 2017年年底前完成 |
| 12 | 推进镇村细化完善村务公开实施细则 | 社会事务局、农业和农村工作局 | 2018年年底前完成 |
| 13 | 推进预决算信息公开工作，完善专项资金信息公开，积极建立健全预决算公开长效机制 | 财政分局 | 按照省市有关部署，每年实施 |
| 14 | 建立规范性文件、重要经济和民生政策解读回应平台 | 法制办 | 2018年年底前完成 |
| 15 | 加强网上信箱运作机制和信息平台建设 | 信息办 | 2017年年底前完成 |
| 16 | 普及网上办事大厅手机版及企业专属网页和市民个人网页 | 经信局，信息办 | 按照市部署落实 |
| 17 | 完善依申请公开平台建设，规范政府信息公开申请的受理渠道、办理流程及答复要求 | 信息办 | 2018年年底前完成 |