## 省属项目
附件1
中山市2022年省重点建设项目计划表（省属）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设性质 | 总投资 | 到2021年底累计完成投资 | 2022年投资计划 |  |  | 项目单位 | 项目所在地
[7 empty] | 小计 | 主要建设内容 | 新增生产能力
| 合计(共9项) |  |  |  | 9315654 | 2583424 | 1043363
一 | 基础设施工程(共7项) |  |  |  | 9269562 | 2573424 | 1016363
(一) | 公路工程(共5项) |  |  |  | 7705503 | 2538081 | 793678
(1) | 高速公路项目(共5项) |  |  |  | 7705503 | 2538081 | 793678
| 续建项目共4项 |  |  |  | 5781403 | 2538081 | 775678
1 | 广东省深圳至中山跨江通道（中山段） | 中山大桥 | 2016-2024 | 续建 | 1121008 | 492905 | 160000 | 路基、桥梁 |  | 深中通道管理中心 | 广州、深圳、中山市
2 | 南沙至中山高速公路（中山段） | 高速公路16.1公里 | 2020-2024 | 续建 | 981573 | 202893 | 102816 | 征地拆迁、土建 |  | 广州市高速公路有限公司 | 广州、中山市
3 | 中山至开平高速公路（中山段） | 高速公路44公里 | 2015-2023 | 续建 | 2987000 | 1700000 | 351000 | 路基、桥涵 |  | 中电建（广东）中开高速公路有限公司 | 中山、江门市
4 | 深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程（中山段） | 高速公路改扩建25.9公里 | 2020-2024 | 续建 | 691822 | 142283 | 161862 | 路基、涵洞、桥梁 |  | 广东江中高速公路有限公司 | 中山、江门市
| 新开工项目共1项 |  |  |  | 1924100 | 0 | 18000
5 | 中山东部外环高速公路二期工程（中山黄圃至翠亨高速公路南北延线）（中山段） | 高速公路12.84公里 | 2022-2026 | 新开工 | 1924100 | 0 | 18000 | 路基、桥涵 |  | 中山市交通发展集团有限公司 | 珠海、佛山、中山市
(二) | 铁路工程(共1项) |  |  |  | 1259000 | 20000 | 122685
(1) | 国铁干线项目(共1项) |  |  |  | 1259000 | 20000 | 122685
| 续建项目共1项 |  |  |  | 1259000 | 20000 | 122685
6 | 深圳至江门铁路（中山段） | 铁路39.4公里 | 2020-2026 | 续建 | 1259000 | 20000 | 122685 | 路基、桥梁、隧道 |  | 广东深茂铁路有限责任公司 | 广州、深圳、东莞、中山、江门市
(三) | 能源工程(共1项) |  |  |  | 305059 | 15343 | 100000
(1) | 电网项目(共1项) |  |  |  | 305059 | 15343 | 100000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 305059 | 15343 | 100000
7 | 500千伏、220千伏输变电工程，110千伏及以下配电网工程（中山段） | 新增220千伏主变容量216万千伏安，新增220千伏线路长度46千米；新增110千伏主变容量161.2万千伏安，新增110千伏线路183千米。开展沙溪二输变电、沙溪站配套线路、浪网至胜龙线路工程、小榄站改造、绩西输变电、安乐输变电、灯王输变电、观应输变电、祥兴输变电、七村输变电、泉眼输变电、隆平输变电、坦背站改造、蟠龙输变电、阜沙2输变电、泰丰2输变电、志和输变电、大岑输变电、半岛至接源线路、110千伏及以下其他电网工程的建设 | 2020-2023 | 续建 | 305059 | 15343 | 100000 | 输变电工程及配网工程 | 新增220千伏主变容量96万千伏安，新增220千伏线路长度0.95千米；新增110千伏主变容量12.6万千伏安，新增110千伏线路17.68千米 | 广东电网有限责任公司 | 广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮市
二 | 民生保障工程(共2项) |  |  |  | 46092 | 10000 | 27000
(一) | 教育项目(共1项) |  |  |  | 33199 | 10000 | 20000
(1) | 现代职业教育体系建设项目(共1项) |  |  |  | 33199 | 10000 | 20000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 33199 | 10000 | 20000
8 | 广东理工职业学院中山校区四期工程 | 总建筑面积7.14万平方米，建设学生宿舍、室外运动场、体育馆、实训综合楼、科技发展中心等 | 2021-2023 | 续建 | 33199 | 10000 | 20000 | 土建 |  | 广东开放大学(广东理工职业学院) | 中山市
(二) | 居民保障项目(共1项) |  |  |  | 12893 | 0 | 7000
(1) | 重要商品物资储备项目(共1项) |  |  |  | 12893 | 0 | 7000
| 新开工项目共1项 |  |  |  | 12893 | 0 | 7000
9 | 广东省储备粮中山直属库二期工程 | 建设粮食仓容8万吨及配套设施，包括大直径筒仓、工作塔、汽车发放站、综合生产辅助用房等，建筑面积约0.99万平方米 | 2022-2023 | 新开工 | 12893 | 0 | 7000 | 土建 |  | 广东省储备粮管理总公司 | 中山市

## 市属项目
中山市2022年省重点建设项目计划表（市属）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 建设性质 | 总投资 | 到2021年底累计完成投资 | 2022年投资计划 |  |  | 项目单位 | 责任单位
[7 empty] | 小计 | 主要建设内容 | 新增生产能力
| 合计(共53项) |  |  |  | 24082086 | 6274689 | 2772700
一 | 基础设施工程(共17项) |  |  |  | 14972765 | 5090557 | 1555000
(一) | 新型基础设施工程(共1项) |  |  |  | 600000 | 0 | 86000
(1) | 创新基础设施项目(共1项) |  |  |  | 600000 | 0 | 86000
| 新开工项目共1项 |  |  |  | 600000 | 0 | 86000
1 | 中山科技创新园 | 建设中山光子科学中心、中山先进低温研究院以及中山市工业技术研究中心 | 2022-2023 | 新开工 | 600000 | 0 | 86000 | 土建 |  | 中山市工业技术研究中心等 | 市科技局、市城建集团
| 中山市工业技术研究中心项目 | 建设孵化中心及公共服务平台，建筑面积20万平方米 | 2022-2023 |  | 153000 | 0 | 50000 | 土建 |  | 中山市工业技术研究中心
| 中山先进低温研究院项目 | 建筑面积8.2万平方米，以中科院战略性先导专项为牵引，研制国际领先的万瓦级超大型低温制冷装备 | 2022-2023 |  | 220000 | 0 | 13000 | 土建 |  | 中山市科学技术局、市城建集团
| 中山光子科学中心项目 | 建设超强相对论物理实验平台、先进激光技术与应用公共研发平台以及技术成果转移转化平台，建筑面积6.3万平方米 | 2022-2023 |  | 227000 | 0 | 23000 | 土建 |  | 中山市科学技术局、市城建集团
(二) | 公路工程(共5项) |  |  |  | 5010709 | 2844346 | 462000
(1) | 高速公路项目(共2项) |  |  |  | 4438227 | 2629654 | 342000
| 投产项目共1项 |  |  |  | 2152627 | 2110627 | 42000
2 | 中山市西环外环高速公路（含小榄支线） | 高速公路71.14公里 | 2018-2022 | 计划投产 | 2152627 | 2110627 | 42000 | 桥梁、路面 | 高速公路71.14公里 | 中山西部外环高速公路有限公司 | 市交通运输局
| 续建项目共1项 |  |  |  | 2285600 | 519027 | 300000
3 | 中山市东部外环高速公路工程一期 | 高速公路37.2公里 | 2019-2025 | 续建 | 2285600 | 519027 | 300000 | 路基、桥涵 |  | 中山东环高速公路有限公司 | 市交通运输局
(2) | 普通公路项目(共3项) |  |  |  | 572482 | 214692 | 120000
| 投产项目共2项 |  |  |  | 290473 | 191692 | 80000
4 | 中山市二环快速路东段工程 | 一级公路兼城市快速路7公里 | 2017-2022 | 计划投产 | 157315 | 108534 | 30000 | 互通、路基、路面、桥梁 | 一级公路兼城市快速路7公里 | 中山市交通发展集团有限公司 | 市交通发展集团
5 | 国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程（含市政配套） | 一级公路改建32.3公里 | 2019-2022 | 计划投产 | 133158 | 83158 | 50000 | 市政配套、绿化 | 一级公路改建32.3公里 | 中山市公路事务中心 | 市交通运输局
| 续建项目共1项 |  |  |  | 282009 | 23000 | 40000
6 | 中山市坦洲大道工程 | 一级公路8.539公里 | 2021-2024 | 续建 | 282009 | 23000 | 40000 | 路基、排水、桥梁桩基、隧道 |  | 中山市公路事务中心 | 市交通运输局
(三) | 能源工程(共1项) |  |  |  | 40000 | 0 | 10000
(1) | 天然气发电项目(共1项) |  |  |  | 40000 | 0 | 10000
| 新开工项目共1项 |  |  |  | 40000 | 0 | 10000
7 | 中山小榄永安二期天然气热电联产项目 | 装机容量1×22万千瓦 | 2022-2023 | 新开工 | 40000 | 0 | 10000 | 土建 |  | 中山市永安电力有限公司 | 小榄镇
(四) | 水利工程(共1项) |  |  |  | 105358 | 26779 | 12900
(1) | 水资源保障建设项目(共1项) |  |  |  | 105358 | 26779 | 12900
| 续建项目共1项 |  |  |  | 105358 | 26779 | 12900
8 | 中山北部片区取水口迁移工程 | 建设中山市古镇镇取水口迁移工程和中山市南头（黄圃）镇取水口迁移工程 | 2020-2023 | 续建 | 105358 | 26779 | 12900 | 土建 |  | 中山市水务工程建设管理中心 | 市水务局
(五) | 城市建设工程(共6项) |  |  |  | 4885401 | 1255432 | 555100
(1) | 城市道路项目(共4项) |  |  |  | 1634426 | 253570 | 255000
| 投产项目共2项 |  |  |  | 258570 | 203570 | 55000
9 | 中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程） | 一级公路兼城市快速路2.676公里 | 2020-2022 | 计划投产 | 110480 | 105480 | 5000 | 路基、路面、桥涵、隧道 | 一级公路2.676公里 | 中山市公路事务中心 | 市交通运输局
10 | 中山市坦神北路建设工程 | 城市道路11.045公里 | 2020-2022 | 计划投产 | 148090 | 98090 | 50000 | 路面、绿化、交安 | 城市道路11.045公里 | 中山市公路事务中心 | 市交通运输局
| 续建项目共1项 |  |  |  | 375856 | 50000 | 50000
11 | 中山市南外环道路改造工程 | 城市快速路11.85公里 | 2021-2024 | 续建 | 375856 | 50000 | 50000 | 道路、桥梁、管沟 |  | 中山市住房城乡建设局 | 市交通运输局
| 新开工项目共1项 |  |  |  | 1000000 | 0 | 150000
12 | 岐江道工程（东段） | 城市道路约77公里 | 2022-2025 | 新开工 | 1000000 | 0 | 150000 | 土建 |  | 中山市代建项目管理办公室 | 市住房城乡建设局
(2) | 重大发展平台项目(共1项) |  |  |  | 2792644 | 741862 | 220100
| 续建项目共1项 |  |  |  | 2792644 | 741862 | 220100
13 | 中山翠亨新区基础设施建设项目 | 建设中山翠亨新区香海路北段道路、起步区和信路改造工程、马鞍岛环岛路、翠航道南段道路、和秀路道路、翠微道道路、科技金融新城片区配套市政路网、科学城片区配套市政路网、客运港综合片区配套市政路网，翠城道北段、翠海道地下综合管廊及同步建设工程，翠亨新区滨河整治水利工程 | 2016-2024 | 续建 | 2792644 | 741862 | 220100 | 土建 |  | 中山翠亨新区工程项目建设管理中心 | 翠亨统筹区
(3) | 产业转移园及产业集聚发展项目配套基础设施(共1项) |  |  |  | 458331 | 260000 | 80000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 458331 | 260000 | 80000
14 | 中山(石岐)总部经济区城市综合开发基础设施及公共配套工程项目 | 建设道路、综合管廊、过江隧道、景观绿化、桥涵工程、地下道路、水系工程等基础设施，配套建设幼儿园、小学、业务用房、社区卫生服务中心、体育设施、文化设施、变电站、垃圾转运站、空中连廊、公共交通、换乘中心等共计19项工程 | 2018-2023 | 续建 | 458331 | 260000 | 80000 | 土建 |  | 中山市人民政府石岐区办事处 | 石岐街道
(六) | 环保工程(共3项) |  |  |  | 4331297 | 964000 | 429000
(1) | 垃圾处理项目(共1项) |  |  |  | 83045 | 54000 | 29000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 83045 | 54000 | 29000
15 | 中山市康丰绿色工业服务中心项目 | 危险废物总处理规模16万吨/年，建设回转窑焚烧线1条、熔炼线1条、物化处理线1条及仓库等辅助设施 | 2021-2023 | 续建 | 83045 | 54000 | 29000 | 土建 |  | 广东康丰环保技术有限公司 | 黄圃镇
(2) | 城市黑臭水体整治项目(共2项) |  |  |  | 4248252 | 910000 | 400000
| 续建项目共2项 |  |  |  | 4248252 | 910000 | 400000
16 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程 | 建设截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、河涌养护工程、水务信息化建设工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程、生态修复工程等 | 2020-2025 | 续建 | 1816529 | 370000 | 50000 | 清淤工程、截污工程 |  | 中山市代建项目管理办公室 | 市住房城乡建设局
17 | 中山市未达标水体综合整治工程 | 建设截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、河涌养护工程、水务信息化建设工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程、生态修复工程等 | 2020-2024 | 续建 | 2431723 | 540000 | 350000 | 清淤工程、截污工程 |  | 中山市水务工程建设管理中心 | 市水务局
二 | 产业工程(共29项) |  |  |  | 8144286 | 875923 | 1051700
(一) | 新一代信息技术工程(共4项) |  |  |  | 583000 | 151000 | 118000
(1) | 电子信息项目(共4项) |  |  |  | 583000 | 151000 | 118000
| 投产项目共1项 |  |  |  | 133000 | 68000 | 65000
18 | 广东依顿电子科技股份有限公司年产70万平方米多层印刷线路板项目 | 新建年产70万平方米多层印刷线路板的生产厂房 | 2020-2022 | 计划投产 | 133000 | 68000 | 65000 | 土建、设备安装、验收 | 年产70万平方米多层印刷线路板 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 三角镇
| 续建项目共3项 |  |  |  | 450000 | 83000 | 53000
19 | 中山市比亚迪智能终端零部件生产项目 | 建设生产厂房及配套附属房 | 2019-2023 | 续建 | 300000 | 60000 | 30000 | 土建 |  | 中山比亚迪电子有限公司 | 火炬统筹区
20 | 中山得意电子有限公司年产电子连接器410万个项目 | 建设工业厂房及配套设施，总建筑面积16.28万平方米 | 2018-2023 | 续建 | 100000 | 13000 | 13000 | 土建 |  | 中山得意电子有限公司 | 三角镇
21 | 中山市奥尼人工智能产业园 | 建设工业厂房及配套设施，开展以汽车电子（AI智能行车记录仪）、AI智能摄像头、4G/5G摄像头、智能音视频模组、TWS无线耳机、AI智能耳机为核心的生产销售、技术研究和产品开发 | 2021-2023 | 续建 | 50000 | 10000 | 10000 | 土建 |  | 奥尼视讯科技（中山）有限公司 | 小榄镇
(二) | 生物产业工程(共1项) |  |  |  | 153512 | 41375 | 40000
(1) | 生物医药项目(共1项) |  |  |  | 153512 | 41375 | 40000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 153512 | 41375 | 40000
22 | 中山康方湾区科技园 | 建筑面积约26.47万平方米，建设符合CFDA、FDA及EMA标准的500-5000L规模的单抗原液及全自动制剂罐装线，并配备各类单抗鉴定、监测用的国际先进的分析设备 | 2020-2023 | 续建 | 153512 | 41375 | 40000 | 土建 |  | 康方赛诺医药有限公司 | 翠亨统筹区
(三) | 高端装备制造工程(共4项) |  |  |  | 698000 | 113000 | 114000
(1) | 智能制造项目(共3项) |  |  |  | 608000 | 108000 | 106000
| 续建项目共3项 |  |  |  | 608000 | 108000 | 106000
23 | 英维克精密温控节能设备华南总部基地项目 | 项目建筑面积约15万平方米，主要建设车间、研发室、办公用房及配套用房等 | 2021-2027 | 续建 | 150000 | 8000 | 8000 | 土建 |  | 广东英维克技术有限公司 | 三角镇
24 | 彩迅工业（中山）有限公司1000万台/年液晶电视项目 | 建设厂房及办公楼，建筑面积24万平方米，主要生产液晶显示器、数字电视，设计生产能力年产1000万台 | 2020-2023 | 续建 | 200000 | 60000 | 48000 | 土建 |  | 彩迅工业（中山）有限公司 | 火炬统筹区
25 | 中山市欧普照明年产1000万支灯具项目 | 建设华南智慧园区项目，包括智能制造、国家级实验室、华南研发总部、集成仓储、智慧园区等 | 2021-2024 | 续建 | 258000 | 40000 | 50000 | 土建 |  | 欧普（中山）智能科技有限公司 | 火炬统筹区
(2) | 汽车制造项目(共1项) |  |  |  | 90000 | 5000 | 8000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 90000 | 5000 | 8000
26 | 武藏精密汽车零部件（中山）有限公司第二工厂项目 | 规划建设面积5万平方米以上的生产厂房，生产新能源电动汽车重要零部件 | 2021-2023 | 续建 | 90000 | 5000 | 8000 | 土建 |  | 武藏精密汽车零部件(中山)有限公司 | 火炬统筹区
(四) | 绿色低碳产业工程(共2项) |  |  |  | 160000 | 44253 | 45700
(1) | 半导体照明项目(共2项) |  |  |  | 160000 | 44253 | 45700
| 投产项目共1项 |  |  |  | 60000 | 34253 | 25700
27 | 中山市兆驰光电公司照明产品生产项目 | 总建筑面积28.6万平方米，建设厂房、宿舍、设备房等 | 2020-2022 | 计划投产 | 60000 | 34253 | 25700 | 土建 |  | 中山市兆驰光电有限公司 | 古镇镇
| 续建项目共1项 |  |  |  | 100000 | 10000 | 20000
28 | 中山市洲明科技民众年产16万平方米LED显示屏显示照明生产项目 | 新建厂房、办公楼及宿舍等配套设施，年产LED显示屏16万平方米 | 2021-2023 | 续建 | 100000 | 10000 | 20000 | 土建 |  | 中山市洲明科技有限公司 | 火炬统筹区
(五) | 现代服务业工程(共17项) |  |  |  | 6449774 | 506295 | 714000
(1) | 总部经济项目(共4项) |  |  |  | 467337 | 49000 | 85000
| 续建项目共3项 |  |  |  | 357337 | 49000 | 65000
29 | 广东迪欧家具湾区总部基地项目 | 建设迪欧家具湾区总部，打造“办公+酒店+医疗养护”的商务家具生态链，占据大健康行业、智能家居和智能制造产业的头部地位 | 2021-2023 | 续建 | 100000 | 20000 | 10000 | 土建 |  | 广东迪欧家具实业有限公司 | 小榄镇
30 | 华润燃气总部基地（中山）及新兴产业科创中心 | 总建筑面积12.8万平方米，建设粤港澳大湾区燃气总部副中心和华润燃气新兴产业科创中心 | 2020-2023 | 续建 | 100000 | 20000 | 25000 | 土建 |  | 华润燃气产业发展有限公司 | 翠亨统筹区
31 | 中山市中电建湾区总部 | 总建筑面积约2.2万平方米，主要包括产业用房、配套商业等 | 2021-2024 | 续建 | 157337 | 9000 | 30000 | 土建 |  | 中电建路桥广东高速公路发展有限公司 | 翠亨统筹区
| 新开工项目共1项 |  |  |  | 110000 | 0 | 20000
32 | 明阳智慧能源集团总部基地 | 建设总部和研发中心。主营业务包括新能源高端装备、兆瓦级风机及核心部件的开发设计、产品制造、运维服务；新能源投资运营 | 2022-2024 | 新开工 | 110000 | 0 | 20000 | 土建 |  | 明阳智慧能源集团股份公司 | 火炬统筹区
(2) | 金融服务项目(共1项) |  |  |  | 105000 | 27589 | 10000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 105000 | 27589 | 10000
33 | 岐江新城中山农商银行总部大厦项目 | 总建筑面积约10.53万平方米 | 2021-2024 | 续建 | 105000 | 27589 | 10000 | 土建 |  | 中山农村商业银行股份有限公司 | 石岐街道
(3) | 商务服务项目(共4项) |  |  |  | 4178349 | 59000 | 442000
| 续建项目共2项 |  |  |  | 1350000 | 59000 | 122000
34 | 中山市富元108国际金融中心项目 | 建筑面积约115.40万年平方米，建设商业、住宅、文化设施、地下室及配套设施、公园、道路 | 2021-2029 | 续建 | 650000 | 19000 | 32000 | 土建 |  | 中山旭富投资有限公司 | 东区街道
35 | 宝龙城综合体项目 | 总建筑面积约72.36万平方米，建设综合楼、购物中心、商业街及配套用房、住宅楼及配套用房等 | 2021-2028 | 续建 | 700000 | 40000 | 90000 | 土建 |  | 中山宝龙岐江置业有限公司 | 东区街道
| 新开工项目共2项 |  |  |  | 2828349 | 0 | 320000
36 | 中山市码头片区综合体 | 建筑面积约213万平方米。建设住宅、联检大楼、会展中心、未来之门超塔、文体教育及配套设施 | 2022-2028 | 新开工 | 2700000 | 0 | 300000 | 土建 |  | 中山市深业万胜投资有限公司 | 翠亨统筹区
37 | 省建科院中山数智荟（建筑大数据产业园） | 建筑面积15.93万平方米。建设总部大楼、国检中心、会议中心、大数据中心、未来公寓以及研发中心等 | 2022-2024 | 新开工 | 128349 | 0 | 20000 | 土建 |  | 广东建科创新技术研究院有限公司 | 翠亨统筹区
(4) | 商贸物流项目(共2项) |  |  |  | 191200 | 60000 | 40000
| 续建项目共2项 |  |  |  | 191200 | 60000 | 40000
38 | 维龙粤港澳大湾区国际商贸供应链管理及结算中心项目 | 建设33万平方米自动化物流仓库 | 2021-2023 | 续建 | 101200 | 40000 | 20000 | 土建 |  | 维圃（中山）仓储服务有限公司 | 黄圃镇
39 | 京东中山电子商务产业园及运营结算中心项目 | 建设电子商务营业中心及运营结算中心、电商聚集园区、京东区域采购中心、智慧物流示范基地 | 2021-2023 | 续建 | 90000 | 20000 | 20000 | 土建 |  | 京东集团 | 黄圃镇
(5) | 综合生产服务项目(共6项) |  |  |  | 1507888 | 310706 | 137000
| 续建项目共6项 |  |  |  | 1507888 | 310706 | 137000
40 | 海雅华人粤港澳国际中心 | 总建筑面积约28万平方米，新建工业用房新型产业用房及配套服务设施，打造智能设备生产、研发基地 | 2021-2023 | 续建 | 120000 | 20000 | 20000 | 土建 |  | 中山市海雅信息技术服务有限公司 | 翠亨统筹区
41 | 金雅福新型产业制造基地 | 建设黄金3D智造及研发、创意设计、工艺研发、电子商务、黄金历史博物馆、供应链技术创新与研发应用等产业用房约13.98万平方米；公寓、商业等配套约5.99万平方米 | 2021-2024 | 续建 | 150000 | 10000 | 20000 | 土建 |  | 中山金雅福科技有限公司 | 翠亨统筹区
42 | 星光达新型产业制造基地 | 建设珠宝首饰制造、总部研发、电子商务、博物馆等产业用房19.6万平方米，公寓、商业等配套约8.4万平方米，地下三层停车场10万平方米 | 2020-2023 | 续建 | 238000 | 30000 | 22000 | 土建 |  | 中山星光达珠宝有限公司 | 翠亨统筹区
43 | 中山中深科技创新产业园 | 总建筑面积约38.7万平方米，建设智慧型高新技术产业园区 | 2020-2023 | 续建 | 271388 | 70706 | 40000 | 土建 |  | 深中（广东）高新产业园发展有限公司 | 翠亨统筹区
44 | 中山市华南现代中医药城 | 建设包括健康医药生产、研发、物流、种植、临床、教育、科普旅游共七个子项的现代中医药城 | 2008-2025 | 续建 | 425000 | 10000 | 5000 | 土建 |  | 中山市华南现代中医药城发展有限公司 | 翠亨统筹区
45 | 中山翠亨新区生物医药智创中心 | 建设集研发、检测及生产于一体的医疗仪器设备及器械制造产品产业化基地，建筑面积约为59.4万平方米 | 2020-2023 | 续建 | 303500 | 170000 | 30000 | 土建 |  | 中山翠亨建汇产业园开发有限公司 | 翠亨统筹区
(六) | 传统产业升级工程(共1项) |  |  |  | 100000 | 20000 | 20000
(1) | 建材项目(共1项) |  |  |  | 100000 | 20000 | 20000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 100000 | 20000 | 20000
46 | 皮阿诺科学艺术家居股份公司智能家居总部项目 | 建筑面积约20万平方米，建设工业厂房及配套设施 | 2020-2023 | 续建 | 100000 | 20000 | 20000 | 土建 |  | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | 板芙镇
三 | 民生保障工程(共7项) |  |  |  | 965035 | 308209 | 166000
(一) | 教育项目(共3项) |  |  |  | 113800 | 71000 | 34000
(1) | 普及高水平公共教育建设项目(共3项) |  |  |  | 113800 | 71000 | 34000
| 投产项目共3项 |  |  |  | 113800 | 71000 | 34000
47 | 中山市南区新建高中项目 | 建筑面积10.02万平方米。建设综合楼、教学楼、实验楼、艺术楼、宿舍楼等 | 2021-2022 | 计划投产 | 35000 | 23000 | 12000 | 土建 |  | 中山市代建项目管理办公室 | 市住房城乡建设局
48 | 中山市西区新建高中项目 | 建筑面积12.31万平方米。建设综合楼、教学楼、实验楼、艺术楼、宿舍楼等 | 2021-2022 | 计划投产 | 45000 | 30000 | 15000 | 土建 |  | 中山代建项目管理办公室 | 市住房城乡建设局
49 | 中山市华侨中学高中部二期扩建工程 | 建设实验楼、图书馆、体育馆、艺术楼等 | 2020-2022 | 计划投产 | 33800 | 18000 | 7000 | 土建 |  | 中山市代建项目管理办公室 | 市住房城乡建设局
(二) | 医疗卫生项目(共2项) |  |  |  | 146235 | 69209 | 32000
(1) | 医院建设项目(共2项) |  |  |  | 146235 | 69209 | 32000
| 投产项目共1项 |  |  |  | 78063 | 65063 | 13000
50 | 中山市三乡医院异地新建项目 | 按照三级甲等综合医院的标准建设，总建筑面积约为18.16万平方米，建设门诊医技楼、急诊楼、住院楼、教学行政楼、生活及配套设施等，设置800张床位 | 2017-2022 | 计划投产 | 78063 | 65063 | 13000 | 土建、设备安装 | 床位800张 | 中山市三乡医院 | 三乡镇
| 续建项目共1项 |  |  |  | 68172 | 4146 | 19000
51 | 中山市古镇人民医院迁建项目 | 总建筑面积12万平方米，建设医疗区、感染楼、行政后勤区、养老区和教研区等区域，建设病床1200张（前期800张） | 2021-2025 | 续建 | 68172 | 4146 | 19000 | 土建 |  | 中山市古镇人民医院 | 古镇镇
(三) | 文化旅游体育项目(共2项) |  |  |  | 705000 | 168000 | 100000
(1) | 文化旅游项目(共2项) |  |  |  | 705000 | 168000 | 100000
| 续建项目共1项 |  |  |  | 605000 | 168000 | 90000
52 | 中山华侨城欢乐海岸S1、S2地块文旅项目 | 总建筑面积25.56万平方米，建设科技乐园、新LOFT创意区、曲水湾（美食）文化带、旅游度假酒店等 | 2020-2023 | 续建 | 605000 | 168000 | 90000 | 土建 |  | 中山华侨城实业发展有限公司 | 石岐街道
| 新开工项目共1项 |  |  |  | 100000 | 0 | 10000
53 | 榄菊大湾区博物馆综合体项目 | 建筑面积约8.2万平方米。建设博物馆，设有核心展品馆及文化艺术馆，提供有价值收藏品及艺术品循环展出 | 2022-2026 | 新开工 | 100000 | 0 | 10000 | 土建 |  | 中山榄菊艺术品投资有限公司 | 翠亨统筹区