## Sheet1
中山市黄圃镇黑臭水体排查清单台账
填报单位：中山市黄圃镇人民政府 填报时间：2024年6月19日
序号 | 地级市 | 县 | 县责任部门 | 黑臭水体名称 | 水体类型 | 黑臭段起点 | 黑臭段终点 | 水体长度、面积 | 河湖长 |  |  |  | 整治前黑臭等级（轻度/重度） | 水体黑臭成因/主要污染物来源 | 简要描述整治进展情况 | 是否开展水质监测 | 计划达标期限
[9 empty] | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话
1 | 中山市 | 黄圃镇 | 黄圃镇水污染治理工作指挥部办公室 | 大滘涌 | 河流 | 三六九市场 | 黄圃电视台 | 长度：3公里 面积：约36000平方米 | 李强 | 中山市黄圃镇人民政府 | 副镇长 | 23217017 | 轻度 | 居民生活污水直排、河涌底泥污染 | 1、未达标水体整治工程主管网已完成； 2、农村生活污水正在进行接户； 3、根据水质情况开展二次清淤。 | 是，2024年第一季度水质V类，不黑不臭 | 2024年12月底
[9 empty] | 梁焕珍 | 中山市黄圃镇兆丰村民委员会 | 兆丰村党委书记 | 23976602
备注： 1.“水体类型”栏，包括河流、湖泊、排水渠等；
2.“水体长度、面积”栏，指黑臭段的水体长度、水域面积，不是指整条水体的长度、面积；
3.“水体黑臭成因/主要污染来源”栏，包括居民生活污水直排、合流制管道雨季溢流、分流制雨水管道初期雨水或旱流水等；水面存在大面积漂浮物、悬浮物；岸边垃圾、未清理的水生植物或水华藻类等所形成的腐败物；水体底泥污染；企业非法排污；河流湿地、湖泊、排水渠等上游岸线范围内存在翻耕种植、畜禽养殖污染、水产养殖污染等，明确各类污染源的产污量；
4.“简要描述整治进展情况”栏，尚未开展整治的，描述整治前的水体现状；已开展整治的，说明采取的整治措施、整治进展；
5.“是否开展水质监测”栏，有条件开展监测的地区填写此项，并提供相应的本年度水质监测数据。