三角镇上裕制造（中山）有限公司项目低效

工业用地改造方案

根据经批复的规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于三角镇金三大道东13号之一的联兴橡根有限公司低效工业用地进行改造，由联兴橡根有限公司转让至上裕制造（中山）有限公司（改造主体）名下，并由改造主体进行自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇金三大道东13号之一，东至规划路，南邻工业用地，西邻迪茵公学，北至民泰北街，用地面积4.5775公顷（45774.9平方米，折合约68.66亩）。

（二）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，改造地块自2001年8月开始使用，现土地权利人为联兴橡根有限公司，不动产证为粤（2024）中山市不动产权第0407955号。

（三）土地利用现状情况

改造范围内现有3栋建筑物，自2017年开始使用。现有建筑面积6924.65平方米，现状容积率约0.15，建筑物均已按规定办理规划报建等手续，作工业厂房和10KV开关站所用。该地块目前已拆除建筑面积10924.16平方米，该地块改造前年产值为5450万元，年税收为30万元。改造地块因2009年上盖物不足三分之一，不能纳入省标图入库范围。经研究，三角镇人民政府认定该用地属于低效工业用地。

改造地块不涉及查封、抵押、历史文化资源要素和土壤污染潜在监管地块等情况，已办理闲置土地放行。

（四）规划情况

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、经批复规划条件论证，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属城乡建设用地4.5775公顷（ 45774.9平方米，折合约68.66亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，一类工业用地3.8232公顷（38232.38平方米，折合约57.35亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度47米；城市道路用地0.4256公顷（4256.1平方米，折合约6.38亩）；防护绿地0.3286公顷（3286.42 平方米，折合约4.93亩）。

改造地块位于“三区三线”的城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及联兴橡根有限公司一个权利主体，联兴橡根有限公司将改造地块转让至上裕制造（中山）有限公司（改造主体）名下实施改造，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询上述两间公司的改造意愿，经土地权利人和改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属城市道路和防护绿地等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用（具体以项目监管协议为准）。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人联兴橡根有限公司将改造地块转让至上裕制造（中山）有限公司（改造主体）名下，由改造主体实施局部改造。改造后将用于电子信息、新能源新材料、高端纺织（不含印染）、综合人才培训等产业。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.45，总计容建筑面积不小于112148.505平方米，其中新建计容建筑面积不小于105223.855平方米，保留已办理规划报建等手续的建筑物6924.65平方米，新建建筑部分申请分割销售，自持比例不小于51%（在容积率不小于2.45的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到20600万元（亩均产值约300万元/亩），年税收将达到1240万元（亩均税收约18万元/亩）。

- 需办理的用地手续

土地权利人联兴橡根有限公司为境外企业，根据《关于明确国有建设用地使用权转让开发投资进度核算有关事项的补充通知》（中山自然资利用〔2022〕192 号）的文件精神，在不审核投资强度的情况下，联兴橡根有限公司通过转让的方式将改造地块转移至上裕制造（中山）有限公司（改造主体）名下。

五、资金筹措

改造主体拟投入资金为19353万元（约404.87万元/亩，以局部改造范围面积计算），其中自有资金7741万元，银行借贷11612万元。

六、开发时序

项目开发周期为3.5年，拟分3期开发，项目动工开发时间为2024年12月31日之前，竣工时间为2028年6月30日之前。一期动工开发时间为2024年12月31日之前，拟投入资金3230万元，拟建计容建筑面积不小于15200平方米，竣工时间为2025年8月31日之前，主要实施建设工业配套宿舍楼；二期动工开发时间为2025年12月31日之前，拟投入资金468万元，拟建计容建筑面积不小于10600平方米，竣工时间为2026年8月31日之前，主要实施建设工业厂房；三期动工开发时间为2026年8月31日之前，拟投入资金15655万元，拟建建筑面积不小于79423.855平方米，竣工时间为2028年6月30日之前，主要实施建设工业厂房（在容积率不小于2.45的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

七、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。