中山市社会工作服务项目评估指引

为深入贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，落实民政部和广东省促进社会工作事业发展的系列重大战略部署，加强我市社会工作专业人才队伍建设，科学评价社工专业服务成效，分析总结社会工作服务经验，提高我市社会工作服务的素质及水平，根据《关于推进我市社工服务高质量发展的意见》的有关精神，结合我市实际情况，制定本评估指引。

一、评估适用范围及原则

（一）本指引所称的评估，是指政府购买社会工作服务的实施主体（以下简称购买方），依据一定的原则、标准、方法、对政府购买社工服务合同的履行、服务项目目标达成度、社会效益、受益群体满意度等情况进行检查、评价的过程。

（二）本指引适用于市镇两级教育体育、公安、司法、卫生健康、信访、退役军人事务、工会、共青团、妇联、残联等部门，全部或部分运用财政资金（含政府管理的社会资金）向社工机构等社会组织购买的社会工作服务项目（以下简称服务项目）的考核评估。

（三）服务项目的考核评估，应坚持科学原则、客观原则、公正原则、专业原则及回避原则。

二、评估主体及形式

（一）依照“谁购买谁监管”的原则，购买方为社工服务项目评估主体，评估包括项目服务评估和财务评审。

（二）项目服务评估

1、对社工服务项目的服务评估工作，可以由购买方专门组织成立的考核评估小组负责实施，考核评估小组的成员包括购买方、业务主管部门、人大或政协委员、社区/村委会等单位代表以及资深社工专家。

2、对社工服务项目的服务评估工作，也可以引入第三方评估团队具体实施。第三方评估团队人员安排依据评估类型、项目规模等因素确定评估人员组成及数量。

（三）项目财务评审

对社工服务项目的财务评审工作，可以由购买方专门组织成立的财务评审小组（其成员包括购买方代表、财务专业人员等）负责实施，也可以引入第三方专业会计师事务所进行具体的评审。

（四）其他事项

1、第三方评估机构资质要求

（1）评估承接机构与拟评估项目没有任何利益相关关系，且未承接拟评估项目购买方的所在区域/领域的一线社工等相关服务项目。

（2）评估承接机构具有其他可能影响公正执行评估情形的，不得承接评估项目。

2、注意

（1）优先考虑具备社工服务项目评估及监督经验的人员作为评估人员。

（2）评估人员应回避评估其受聘或任职（包括但不限于法人、理事、监事、督导等）的机构承接/管理的社工服务项目的评估。

（3）评估人员应回避评估与其有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近婚亲关系的人员工作的机构承接的政府购买社工服务项目。

（4）评估人员有其他可能影响公正评估情形的，应当回避。

（5）评估人员在提供身份证明材料时，应如实反映应回避的状况。

（6）评估人员需遵守评估操作规范及相关工作要求。

三、评估标准

（一）社会工作服务项目评估标准

《中山市社工服务项目服务评估指标（参考模板）》（附件1）。

（二）社工服务项目财务评审标准

《中山市社工服务项目财务评审指标（参考模板）》（附件2）。

上述标准为参考模板，购买方/业务管理部门应根据项目目标和工作实际制定本项目/领域的社会工作服务评估标准。

四、评估方法

对项目服务的评估一般包括审阅文件、面谈、观察、抽查等方法。审阅文件至少包括检查机构/项目有关书面政策、程序、各项服务质量标准等文件；面谈至少应包括与服务对象、购买方、社工及项目/机构负责人的单独面谈或小组座谈；观察至少应包括对机构、服务项目工作的实际探访；抽查至少应包括调查问卷、对项目计划、工作记录的随机调阅。

五、评估的类型

服务评估包括过程检测、过程评估、机构自评、实地评估等多种类型，评估团队可根据实际情况执行。

（一）过程监测（非预约到访）。在项目服务周期中，购买方或监督管理部门安排评估人员在不预约、不告知的情况下对服务项目进行服务场地、服务设备/设施、人员配备、指标完成情况等进行监测。

（二）过程评估。项目服务周期中，评估人员在提前预约的情况下对服务项目进行服务设计、服务程序、专业素质、服务满意度等服务专业标准的评估。

（三）机构自评。在服务周期的特定时间（由双方约定或购买方商定具体日期）及服务项目期限届满前1个月内，服务提供机构须就其社工服务质量、服务数量及服务成果、运作管理等情况进行自我评估，并将评估结果报服务购买方或监督管理部门。

（四）实地评估。在服务周期的特定时间（由双方约定或购买方商定具体日期）及服务项目期限届满前1个月内，评估团队对服务项目进行项目运作、服务质量、服务成效等服务专业标准的评估。

六、评估结果的评价及应用

（一）评估等次

评估结果采用百分制。项目服务的综合评估结果分5个等次，90分及以上为优秀、80—90分（不含90分）为良好、70—80分（不含80）为合格、60—70分（不含）为基本合格、60分以下为不合格。

（二）申诉与复查

购买方应当在评估结束后，向服务提供机构通报评估结果，服务提供机构可在收到报告10个工作日内提出书面申诉。评估方在收到申诉后的15日内，作出书面回复；如有必要经购买方同意可进行复核，复核结果为最终结果。

- 应用

- 各服务提供机构应在服务项目评估后1个月内就评估中提出的问题及建议制定改进（整改）计划并进行改进（整改）。

- 奖惩

- 评估结果为优秀和良好者，购买方可以给予适当的奖励，并在购买社会工作服务及相关资助中，同等条件下给予优先资格；对考评结果为基本合格者，由购买方依据评估意见要求服务承接机构作限期整改；评估结果不合格者，应当视情况扣减经费并取消该服务机构次年承接该政府购买社会工作服务项目资格。另外，由于任务未完成导致不合格的，应当敦促服务提供机构继续提供服务直到该社工服务合同任务完成。

附件：1、《中山市社工服务项目服务评估指标（参考模板）》

2、《中山市社工服务项目财务评审指标（参考模板）》

中山市民政局

2021年1月6日