民安南路37号厂房工程

公开选择承建（服务）单位

项目需求书

建设单位（项目需求单位）：中山市小榄镇东区股份合作经济联合社（盖单位章）

代理单位： 中山市小榄镇建设监理有限公司（盖单位章）

编制人：      梁荣坤        （签名）

日  期：  2024   年  12  月

目    录

第一卷	3

第一章 信息公告	4

第二章 竞投单位须知	7

第三章 评审办法（经评审的最低竞投价法）	49

第四章 合同条款及格式	56

第五章 工程量清单及工程量清单计价	57

第二卷	60

第六章 图纸	61

第三卷	63

第七章 技术标准和要求	64

第四卷	65

第八章 竞投文件格式	66

第九章 需求项目附属说明	85

# 第一卷

# 第一章 信息公告

民安南路37号厂房工程公开选择承建（服务）单位

信息公告

本项目 民安南路37号厂房工程，项目业主为中山市小榄镇东区股份合作经济联合社，建设资金来自集体自筹 ，项目出资比例为100% 。项目已具备公开选择承建（服务）单位条件，现对该项目的施工进行公开竞投。

一、项目名称： 民安南路37号厂房工程

二、建设单位（项目需求单位）：中山市小榄镇东区股份合作经济联合社

三、项目地址：中山市小榄镇民安南路37号，中山市小榄镇民安南路37号之1，中山市小榄镇民安南路37号之二

四、工程概况：

本工程位于中山市小榄镇民安南路37号，新建厂房总用地面积约47827.07㎡，总建筑面积约160340.54㎡，其中民安南路37号厂房总建筑面积约11427.2㎡，地上10层，高度约49.65米，为框剪结构；民安南路37号之1厂房总建筑面积约30196.91㎡，地上10层，高度约49.85米，为框剪结构；民安南路37号之二一期总建筑面积约922028.62㎡，新建3栋厂房，均为框剪结构；民安南路37号之二二期总建筑面积26687.81㎡，新建1栋宿舍楼，其中宿舍楼地上29层，地下1层，最高高度约98.55米。中介预算金额400542199.96元,计划工期837个日历天（其中：民安南路37号厂房、民安南路37号之一厂房、民安南路37号之二一期587天内完成，民安南路37号之二二期宿舍楼837天内完成），施工场地按现状。

本次竞投范围包括：桩基工程、主体结构及装饰工程、基坑支护工程、幕墙工程、门窗工程、室内外给排水工程、室外市政道路工程、电气安装工程、防雷工程、电梯安装工程、消防工程、暖通工程、人防工程、园建及绿化工程等相关配套工程，具体内容以项目需求单位提供的施工图及补充图纸、需求书、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。本项目需求单位提供的设计图纸及固定总价包干方式承包，固定总价包含：包含人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、措施费（包括但不限于安全文明措施费、基坑支护措施费、不可预见措施费）、赶工费、不可预见“风险费”、规费、利润、税费、保险费、验收、报建(含全套正规报建资料，不含城市（村镇）基础设施配套费）、包括政府有关主管部门验收收费、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、工人工资保证金、现行的国家验收规范规定的测桩费用（达到桩基础检测规范要求）、基建用水表开户安装费、基建用消防表开户安装费、基建电表开户安装费用、基建时产生的水费及电费、未包含在本竞投范围内其他专业的施工配合费、竣工后总水表子水表及消防总水表开户安装费用、防雷报审验收和第三方检测及相关费用、消防报审验收及相关费用（含消防抗震支架设计、审图、安装、材料等费用，含开消防总表的费用）及消防第三方检测费用、室内环境检测与实体检测及费用、消防设计审查及消防验收，外墙喷淋试验费、白蚁防治费以及工程施工期间的所有材料、试件等的送检及检测费用等所有费用均由中选单位承担。中介工程量清单若有错漏项或工程量错漏，竞投单位必须在提疑时提出，否则由竞投单位负责。设计图纸如存在问题，在竞投单位提出后由设计单位补图并由中介调整工程量清单。

未经项目需求单位同意，中选单位不得以任何方式转包或分包本项目） 。具体内容以建设单位（项目需求单位）提供的工程施工图及补充图纸、需求书、中介预算、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。

五、项目计划工期： 837  个日历天（其中：民安南路37号厂房、民安南路37号之一厂房、民安南路37号之二一期587天内完成，民安南路37号之二二期宿舍楼837天内完成）

六、资质要求及竞投安排须知如下：

具备建筑工程施工总承包一级或以上资质的企业，经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。

凡符合条件且有意参加竞投单位，请于2024年12月9日上午09时00分至2024年12月13日17:00前在中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室处报名，（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼，联系电话：0760-22280839），并于2024年12月13日17:30前，由中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室以电子文档形式，通过网络邮件（将需求书、施工图纸、XML2.0格式工程量清单及中介预算）发送至报名单位的指定邮箱中（要求各报名单位邮箱设置自动回复功能），报名单位自行下载，并详细阅读如发现有缺失情况，应及时与中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室联系。

七、报名所需资料及要求如下：

1、《公开选择承建（服务）单位报名表》原件（加盖报名单位公章）；

2、法定代表人证明书，需附上法人身份证复印件，加盖公章；

3、法人授权委托书，阐明委托事项，需附上受托人身份证复印件，加盖公章，委托书需法人亲笔签名确认。法人或受托人到场报名时需出示本人身份证原件，如授权委托人报名的，授权委托代理人应为竞投单位的员工，附授权委托代理人聘书及社保证明（2024年9月-2024年11月）；

4、营业执照原件及复印件（如营业执照为三证合一可提供清晰可扫描二维码查阅的营业执照复印件，加盖公章）；

5、安全生产许可证（有效期内的纸质证书原件及复印件；或清晰打印可扫描二维码的电子证书，盖公章）

6、资质证书原件及复印件（资质证上有二维码的，可提供复印件，但需清晰且可扫描二维码，加盖公章）；

7、诚信要求：已完成中山市建设工程企业诚信平台登记备案，在中山市建设工程企业诚信评价 C 级及以上。（提供2024 年 12月企业网页信息截图为准）

8、根据相关文件要求，在《信用中国》网站提供（网址： www.creditchina.gov.cn ）未被确定为“失信被执行人”报告，报名单位需下载打印信用报告。（提供报名当月内的报告）

注：

（1）以上1、2、3、4、5、6、7、8材料及复印件均需加盖单位公章，原件核对后退回。

（2）竞投文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。

（3）如贵单位承诺参加竞投后无正当理由退出的则需承担相关法律法规及需求书约定的责任。

（4）贵单位参加竞投报名则视为承诺参加本次竞投，接受并遵守项目需求单位提出的竞投程序、相关时间安排及所有要求，需秉承诚实信用原则；严格按照需求书要求参加竞投。

八、本次信息公告于2024年12月9日至2024年12月13日在中山市小榄镇人民政府政务网、中山市小榄镇东区股份合作经济联合社公告栏、中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室公告栏及中山市农村集体三资和财务监管一体化平台上同时发布。详细情况请登录中山市小榄镇人民政府政务网http://www.zs.gov.cn/xlz/下载附件及相关资料。

### 九、联系方式：

| 建设单位（项目需求单位）： | 中山市小榄镇东区股份合作经济联合社 | 代理单位： | 中山市小榄镇建设监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 中山市小榄镇东区大街122号 | 地 址： | 中山市小榄镇升平中路10号11楼 |
| 联系人： | 高锦华、吴秋鸿 | 联系人： | 梁荣坤 |
| 电 话： | 0760-22105733 | 电 话： | 18807606803 |

中山市小榄镇东区股份合作经济联合社

2024年12月9日

# 第二章 竞投单位须知

### 竞投单位须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 建设单位（项目需求单位） | 名 称： 中山市小榄镇东区股份合作经济联合社 地 址： 中山市小榄镇东区大街122号 联系人：高锦华、吴秋鸿 电 话：0760-22105733 |
| 1.1.3 | 代理单位 | 名称： 中山市小榄镇建设监理有限公司 地址： 中山市小榄镇升平中路10号11楼 联系人：梁荣坤 电话： 18807606803 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 民安南路37号厂房工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 中山市小榄镇民安南路37号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 集体自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 竞投范围 | 本项目竞投范围包括桩基工程、主体结构及装饰工程、基坑支护工程、幕墙工程、门窗工程、室内外给排水工程、室外市政道路工程、电气安装工程、防雷工程、电梯安装工程、消防工程、暖通工程、人防工程、园建及绿化工程等相关配套工程，具体内容以项目需求单位提供的施工图及补充图纸、需求书、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。本项目需求单位提供的设计图纸及固定总价包干方式承包，固定总价包含：包含人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、措施费（包括但不限于安全文明措施费、基坑支护措施费、不可预见措施费）、赶工费、不可预见“风险费”、规费、利润、税费、保险费、验收、报建(含全套正规报建资料，不含城市（村镇）基础设施配套费）、包括政府有关主管部门验收收费、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、工人工资保证金、现行的国家验收规范规定的测桩费用（达到桩基础检测规范要求）、基建用水表开户安装费、基建用消防表开户安装费、基建电表开户安装费用、基建时产生的水费及电费、未包含在本竞投范围内其他专业的施工配合费、竣工后总水表子水表及消防总水表开户安装费用、防雷报审验收和第三方检测及相关费用、消防报审验收及相关费用（含消防抗震支架设计、审图、安装、材料等费用，含开消防总表的费用）及消防第三方检测费用、室内环境检测与实体检测及费用、消防设计审查及消防验收，外墙喷淋试验费、白蚁防治费以及工程施工期间的所有材料、试件等的送检及检测费用等所有费用均由中选单位承担。 中介工程量清单若有错漏项或工程量错漏，竞投单位必须在提疑时提出，否则由竞投单位负责，设计图纸如存在问题，在竞投单位提出后由设计单位补图并由中介调整工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：837日历天（（发出开工令当日算起,含雨水天、汛期、台风、法定节假期、休息日及其他重大节日、停工、停电、材料短缺等） 计划开工日期： 2025 年 2 月 13 日 计划竣工日期： 2027 年 5 月 31 日 ★关键节点工期：2026年9月23日前（工期587日），民安南路37号厂房、民安南路37号之1厂房、民安南路37号之二一期工程竣工验收合格并交付使用。 工期奖罚： - 1.因中选单位原因，工期每延误一天扣 50000 元的处罚，（以《开工令》、《竣工验收备案表》落款时间为界），违约金总额以不超过合同价的10%为限。由于中选单位责任造成的拖延工期，中选单位还应承担建筑材料、人工、器械等物价的上涨风险，建设单位不予任何补偿，同时中选单位还应支付因此所增加的监理费酬金，且建设单位有权通过法律诉讼的方式追究中选单位因拖延工期而造成的一切经济损失； #### 2.工期开始计算以发出开工令当日算起（中选单位负责办理施工许可证，自签订《施工合同》当日起7个日历天内提供与其相关的所有满足施工报建的材料，中选单位原因提供资料延期，所延期时间计入施工工期），工期结束计算以竣工验收合格并签署竣工验收备案表落款时间为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 安全文明施工要求 | 保证施工期间杜绝死亡事件发生，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》执行；施工过程中若出现一般事故，接受按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》进行处罚。 切实做好文明施工的各项措施。文明施工按建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中有关文明施工的规定、《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字【1999】060号）、《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知(中建委)［2001］15号》、“中山市住房和城乡建设局转发省住房和城乡建设厅的建筑工程绿色施工安全防护措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通[2008]6号）”以及建设行政主管部门有关规定执行。 |
| 1.3.5 | 绿色建筑等级 | / |
| 1.4.1 | 竞投单位资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 具备建筑工程施工总承一级或以上资质的企业，经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业，并具有有效的安全生产许可证。 诚信要求： 已完成中山市建设工程企业诚信平台登记备案 在中山市建设工程企业诚信评价 C 级及以上。 其他要求： 根据相关文件要求，在《信用中国》网站提供（网址： www.creditchina.gov.cn ）未被确定为“失信被执行人”报告，报名单位需下载打印信用报告。 #### 注：竞投会时，由招标代理现场登录“中山市建设工程企业管理和诚信平台”和“信用中国”，复核所有竞投人的信用情况，并提供给评审委员会作为评审依据。如查实竞投人不符合资格要求，则由评审委员会否决其竞投。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞投 | ☑不接受 □接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 一般情况下不集中踏勘现场。 ☑不组织踏勘现场 □组织踏勘现场, □踏勘时间： 年 月 日 时 分 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 竞投答疑 | 竞投单位应仔细阅读项目需求书、工程量清单、图纸等竞投文件的全部内容，如发现漏项、歧义、资料不全等情况，应在提议时间内向建设单位（项目需求单位）提出，以便补齐。竞投单位向建设单位（项目需求单位）提交有关问题的，须按竞投单位须知前附表中议程安排的时间内，通过竞投单位指定邮箱将问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室邮箱：xlzbb@xiaolan.cn，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别竞投单位及人员的标识。如竞投单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。如有疑问，请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（联系电话：0760-22280839） 中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑文件（补遗书），由 中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室统一以邮件方式回复到竞投单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。 各竞投单位自行查收下载答疑文件（补遗书），建设单位（项目需求单位）不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑文件（补遗书），请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室，若竞投单位因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由竞投单位自行承担。 逾期没提出有关疑问的，认定为清晰无异议，日后竞投单位不得以“对图纸、清单及项目需求书内容不清晰”为由，向建设单位（项目需求单位）追索相关施工材料费用及技术性补助。 |
| 1.10.1 | 竞投单位提出问题的截止时间 | 2024年12月18日 17:00 |
| 1.10.2 | 建设单位（项目需求单位）答疑澄清的截止时间 | 2024年12月23日 17:30 |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 □允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求: |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 可偏离的项目和范围见第七章 “技术标准和要求”： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成项目需求书的其他材料 | 施工设计图、中介预算及工程量清单、竞投答疑文件等。 |
|  | 竞投会开始时间 | 2025年1月8日 09:00 |
|  | 纸质竞投文件递交截止时间 | 2025年1月8日 09:00 |
| 3.1 | 构成竞投文件的其他材料 | 竞投单位认为需提交的其他资料 |
| 3.3 | 竞投有效期 | 90 个日历天（从纸质竞投文件递交截止之日计起） |
| 3.4 | 竞投保证金 | 金额： 500000.00元（大写：伍拾万元） 本项目适用： □免收竞投保证金，提交《竞投保证金承诺书》。【免收竞投保证金的，竞投人需在资格标函中提交《竞投保证金承诺书》，《竞投保证金承诺书》的内容、格式由建设单位（项目需求单位）拟定。】 ☑收取竞投保证金。 竞投保证金的形式：银行转账 或 银行保函 银行转账：竞投保证金由企业基本账户汇入以下账户： 开户单位：中山市小榄镇东区股份合作经济联合社 开户银行：农村商业银行小榄东区支行 开户账号：80020000002822736 缴纳竞投保证金到账截止时间：2025年1月6日17:00（过期将视为放弃竞投资格）；竞投单位需在竞投会前到建设单位（项目需求单位）处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在竞投时提供收据原件，废标处理。 #### 银行保函： 递交银行保函截止时间： 2025年1月6日17:00 （过期将视为放弃竞投资格）；竞投单位需在截止时间前到建设单位（项目需求单位）递交保函正本，并由建设单位开具接收证明，如递交时间超过规定时间或未能在竞投时提供收据原件，废标处理。（注：银行保函有效期应覆盖竞投有效期。） 竞投单位必须携带竞投保证金收据原件/接收证明原件参加竞投会，否则不能通过资格审查。投标保证金的退还： （1）第一中选人以外的其他竞投人的竞投保证金退付：竞投会结束3日后7日内（法定节假日顺延）内无息退还，电子保函的则予以注销；（2）第一中选人的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）与中选人签订履约合同后5日内（法定节假日顺延）无息退还，电子保函的则予以注销；（3）项目竞投失败或终止竞投的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）发出的竞投失败或终止竞投的有关文件后5日内（法定节假日顺延）无息退还，电子保函的则予以注销。 3.4.4 有下列情形之一的，竞投保证金将不予退还： （1）竞投单位在规定的竞投有效期内撤销（中选人放弃中选资格亦视为撤销行为）或修改其竞投文件； （2）中选单位在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞投文件规定提交履约担保。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞投方案 | √不允许 - 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1.竞投文件封面：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位公章； 2.承诺书：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位章； 3.竞投总价：由法定代表人或其法定授权代理人签字、加盖单位章； 4.法定代表人身份证明：有单位公章； 5.法定代表人授权委托证明书：有法定代表人签字并加盖单位公章。 6.所有复印件均需加盖单位红章。 签字要求：文件中要求由法定代表人或法定授权代理人签字处须由法定代表人或法定授权代理人签字（不允许盖私章代替签字）； 盖章要求：文件中要求加盖公章处及所有复印件需加盖公章，印章图文要清晰。 |
| 3.7.4 | 竞投文件份数 | 资格竞投文件、基本资料竞投文件和经济竞投文件均为一式五份（其中正本1份，副本4份。正副本封面均须加盖竞投单位公章，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”）。按3.7.3要求签字和盖章。 |
| 3.7.5 | 竞投文件编制要求 | 资格竞投文件编制：按3.1.1（1）至（8）顺序编制； 经济竞投文件编制：按3.1.2（1）至（5）顺序编制； 基本资料竞投文件编制：按3.1.3（1）至（4）顺序编制。 #### 以及3.7.3竞投文件编制相关内容 |
| 4.1.2 | 封套上写明 （适用于纸质竞投文件） | 建设单位（项目需求单位）地址： 中山市小榄镇东区大街122号 建设单位（项目需求单位）名称：中山市小榄镇东区股份合作经济联合社 在 2025年1月8日09:00 前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞投文件地点 | 中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼） |
| 4.2.3 | 是否退还竞投文件 | 竞投文件不退还 |
| 5.1 | 竞投会时间和地点 | 竞投会时间：2025年1月8日 09:00 竞投会地点:中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼） |
| 5.2 | 竞投会程序 | 详见竞投单位须知5.2 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成: 5 人， 其中建设单位（项目需求单位）代表 0 人,专家 5 人： 评审专家确定方式： 在中山市小榄镇评审人员库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标办法 | □一次平均值法。 □两次平均值法。 ☑经评审的最低投标价法。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | £是 R否,推荐中选候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式： 银行转账 或 银行保函 （保函的银行级别仅限于：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行的地级市支行或以上级别）。 履约担保的金额：按中选金额的10%收取。 缴纳时间：自发出《竞争选择确定书》当日起10个工作日内。 返还方式：竣工验收后10天内无息返还。 |
| 10.1 | 项目管理机构基本要求详见《项目管理机构主要人员配置表》 |  |
| 10.2 | 否决性条款 |  |
| 10.3 | 竞投报价上限值及绿色施工安全防护措施费 |  |
| 10.5 | 竞投控制价和承包标准 |  |
| 10.6 | 竞投会开始前，递交竞投文件同时递交资格审查的备查资料：（1）有效法定代表人证明书原件（法定代表人亲自参加竞投会会时须提供本人身份证原件）；（2）如授权委托代理人到场的，授权委托代理人应为竞投单位的员工，附委托代理人的社保证明（2024.10-2024.12），委托代理人身份证原件及授权委托书原件（委托人参加竞投的提供）；（3）营业执照（如果竞投单位营业执照为三证合一，可提供原件或复印件加盖竞投单位公章）；（4）安全生产许可证（有效期内的纸质证书原件，或清晰打印可扫描二维码的电子证书加盖公章）；（5）资质证书（如资质证书上有可供查询的二维码，可提供原件或复印件加公章）；（6）竞投保证金收据原件或保函回执原件；（7）按10.1《项目管理机构主要人员配置表》中要求提供相关人员社保缴费证明原件的（近3个月：2024年10月-2024年12月 ）。 备注： - 备查资料无需密封，竞投会开始前递交，否则竞投文件不予受理。竞投会开始后，就不接受任何的递交的资料； - 若营业执照、资质证、安全生产许可证均在有效期内，但需办理变更或提前续期等手续，而导致无法出示原件的，须提供原证书复印件加盖公章和提交相关行政部门出具的受理证明原件及复印件加盖单位公章； #### 3.提供证件的扫描件、复印件、打印资料均需清晰、可扫描二维码并加盖公章。 |  |
| 10.7 | 竞投会结束后、中选通知书发出前，中选人的营业执照、资质证书、项目负责人注册证、社保证明、安全生产许可证等由建设单位（项目需求单位）对其真实性、有效性进行查验，竞投单位需确竞投标文件所列的证件、证明材料真实、有效，否则按竞投人提交虚假材料进行投标上报行政主管部门进行处理。竞投人须配合建设单位（项目需求单位）进行查验、核实，并提供相关证明材料以供建设单位（项目需求单位）复印、查阅，否则建设单位（项目需求单位）有权取消其中选人资格。 |  |
| 10.8 | 竞投单位竞投报价时应考虑并承担的建筑材料、人工、器械等物价上涨的风险，确定中选单位后，中选单位以中选价实行总价含税包干，中选价不因市场价格变化而调整。 |  |
| 10.9 | 未尽事宜以建设单位（项目需求单位）答复、答疑为准。 |  |
| 10.10 | 竞投单位竞投报价时应将室内环境检测、实体检测及外墙淋水试验的费用考虑在内。 |  |
| 10.11 | 关于场地平整：建议各竞投单位在开标前自行去场地考察，根据实际现场情况考虑相关措施及费用（包括场地内临时道路的搭建、拆除和相关处理措施），安全围挡采用预制式白色多孔板，且有效高度不少于2.5米，并张贴公益广告内容占封闭围挡面积的比例不少于有关部门要求，实际施工时由中选单位负责，建设单位不作费用补偿；本工程绿色防护安全措施费不作单独列支、单独预支，与进度款同期支付。 |  |
| 10.12 | 本工程所需的危大工程及其他专项方案所需要的专家论证费用（含专家费、会议车辆租赁、场地使用、会议资料印刷、餐费等一切可能发生费用）由中选单位负责，所需费用竞投单位自行考虑在报价中，工程量清单不作单列。 |  |
| 10.13 | 施工过程中，应按照相关规范及法规要求的建材或工程检测均要委托有相关资质的检测单位检测（包括但不限于：桩检测、消防第三方检测、室内空气检测、防雷检测；沉降观察费用、水质检测、外墙第二次淋水试验、实体检测费等），由建设单位委托，所有相关检测费用由中选单位负责，竞投单位自行考虑在报价成本中，建设方不予增加。其中竣工验收前的室内空气环境检测及消防设施第三方检测为必须检测项目并要相关检测结果达到相关验收规范要求。所有相关检测费用自行考虑在报价成本中，建设方不予增加。 在施工过程中，建设单位及监理单位对用于本项目中的任何材料随时见证取样检测。若检测结果合格，所产生的一切费用均由建设单位承担；若检测不合格，中选单位除了承担本次取样检测费用外还需要承担返工处理、再次检测等一切费用。同时建设单位保留向中选单位追索其它补偿的权利。 |  |
| 10.14 | 本项目的建筑物超高增加费20米以上所需增加的降效费，以及在洞内、地下室、库内或暗室内、基坑等进行施工所需要的照明及相关措施费用，在工程量清单中不作单列。竞投单位在报价时自行考虑在竞投报价中。 #### 在施工过程中，中选单位应按照管理部门的要求进行人员实名制管理，落实防扬尘措施等所需要的相关措施费用，在工程量清单中不作单列。竞投单位在报价时自行考虑在竞投报价中。 |  |
| 10.15 | 桩基础结算工程量按管桩入土深度计算工程量，送桩和高出地面工程量不作计量，管桩工程量实行按实结算。 |  |
| 10.16 | 项目负责人必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。同时，中选单位的法定代表人或委托代理人的到会到场次数不得少于6次（包括但不限于洽谈施工合同初稿、图纸会审会议、住建局施工交底会议、工地例会、分步验收会议、竣工验收会议），在建设单位（项目需求单位）组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位（项目需求单位）提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性响应的，情节严重的建设单位（项目需求单位）有权单方面中止施工合同关系，同时提交给中山市住建局作不诚信单位予以备案，中选单位应承担相应的商务责任。 |  |
| 10.17 | 本项目分为三个土地证，其中民安南路37号之二的用地分一期 二期，根据相关要求办理4个施工许可证，因需办理4个施工许可证，竞投单位须确保有足够办理4个施工许可证的配套人员及资料，因竞投单位的原因导致延迟办理，每延迟一天，罚款1万，延迟15个日历天后，建设单位有权终止合同。 |  |
| 10.18 | 中选单位进场施工管理人员必须与竞投文件中施工组织设计中的人员相符，如有变更，须按广东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中选后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行，同时须在签订《施工合同》起3个日历天内提出变更申请并接受建设单位收取相应的人员变更违约费（超时将收取双倍的人员变更违约费），每变更一名项目负责人须收取3万元的人员变更违约费，每变更一名技术负责人须收取2万元的人员变更违约费，每变更一名施工员（或安全员、质检员、资料员、机械员、劳务员）的，须收取1万元的人员变更违约费（在第一期工程进度款中自动扣取，被变更人员失踪、死亡、丧失项目管理能力或其他不可抗力因素情况下可免予自动扣取），如有违约，建设单位（项目需求单位）有权中止施工合同，同时有权选用第二或第三候选中选单位。施工期间，建设单位有权组织监理单位随时核查核实中选单位项目现场管理岗位人员的到岗情况，如检查期间不在岗且15分钟内未能到达工地现场的，扣罚5万元/人次，并在下一期工程进度款中自动扣取。 |  |
| 10.19 | 本工程的一切增加（变更）工程，均在竣工结算审定时支付。本工程的增加（变更）工程，增加（变更）量由中选单位概算，由监理单位核定，单价按中选单位中选综合单价执行，如中选单位的中选经济标函中无该项增加（变更）工程单价的，则按照广东省建设工程计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息，由本工程中介预算公司编制、提出适当的变更价格，依据工程变更签证，按本项目说明的规定作出预算，经建设单位、监理单位审核后结算，结算单价按中选价与竞投控制价的相应比例折算执行；增加、变更、修改设计的工程内容中选单位不得拒绝承担，中选单位拒绝承担的，建设单位有权在同期工程进度款中作出相当于该增加工程款项金额的扣罚，所有增加工程总金额不能超出中选金额的10%。对于所有增加工程，总工期一律不作调整。 |  |
| 10.20 | 本工程为小榄镇东区社区头号工程，中选单位必须高度重视，在确保安全、文明施工的前提下，必须按时、按质完工。同时，中选单位须接受东区社区规划发展办、政府相关部门的监管，如收到东区社区规划发展办或政府相关部门发出有关该项目安全隐患、施工质量整改通知等相关文书，必须按规定时间内完成整改，否则，建设单位有权扣减5万元/次，并在下一期的工程款中自动扣减。 |  |
| 10.21 | 本工程如发现中选单位有串标、卖标情况的，建设单位将上报市、镇住建管理部门，一经核实，建设单位有权单方面废止《竞争选择确定书》（或有权单方面中止施工合同关系），中选单位缴纳的竞投保证金（或履约担保金）将不予退还。 |  |
| 10.22 | 施工现场地面、作业面按现状交付，施工现场存在部分砼地面，旧有承台基础，如砼地面、旧有承台基础等妨碍施工的，由中选单位自行拆除原有砼地面、旧有承台基础及废料处理，在工程量清单中不作单列，竞投单位在报价时自行考虑在竞投报价中。 |  |
| 10.23 | 因项目地块临近小榄镇主要交通干道，干道周边有相关地埋管线及国防军用光纤，各竞投单位须自行评估相关风险费用（包括但不限于基坑支护费用、安全防护费用、管线及国防军用光线防护费用等）。 |  |
| 10.24 | 本项目竞投范围内提及的、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、基建用水表消防表电表开户费用等均不在投标报价中单列，竞投人在报价时自行考虑该笔费用。 |  |
| 10.25 | 施工期间，中选单位务必做好现场临时道路规划管理、安全文明措施等，保障与本项目相邻厂房的人员、车辆的正常安全通行。 |  |
| 10.26 | 本工程的消防报审验收、消防抗震支架的深化图纸费用及审图费用、消防设施安装、第三方检测等费用均由中选单位负责，各潜在竞投单位自行考虑报价。 |  |
| 10.27 | 本工程重大危险源：包含专项施工方案，专家评审费等其他采取相关措施的费用，各专项方案需要专家论证的费用，均由中选单位负责，各潜在竞投单位自行考虑报价。 |  |
| 10.28 | 项目工程须按照国家发布相关的规范进行验收，例如：2021年12月14日住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告。公告明确饰面砖水泥砂浆粘贴工艺列为禁止类。本项目所有饰面砖禁止使用水泥粘贴，必须按照图纸要求gb/t25181-2019标准施工，使用符合jc/t547-2017要求的瓷砖胶施工。因中选单位没有按照相关规范要求进行施工，由此产生的费用由中选单位负责。 |  |
| 10.29 | 项目用地红线外面周边有高压电缆、长途光纤、燃气管道、大管径供水管道，国防军用光纤。中选单位应必须自行聘请有资质的物探公司探明管线深度、位置、走向。在施工时候采取相应的措施对管线进行保护。相关费用计入总报价，结算时不予增减。 |  |
| 10.30 | 施工现场严禁搅拌砂浆，施工过程砂浆必须使用商品砂浆。 |  |
| 10.31 | 在施工过程中如有损坏或破坏本工程以外的道路面、构造物及其他市政设施、设备，中选单位应负责，按要求修补完善，相关责任及经济责任由中选单位负责，建设单位（项目需求单位）不予任何补偿。 |  |
| 10.32 | 中选人须承诺中选后遵守《中山市住房和城乡建设局关于更新使用〈建设工程工人工资支付分账管理制度承诺书〉的通知》（中建通【2019】25号）的要求，保证工程进度价款须包含该阶段100%工人工资，工程完工后的价款须包含100%的工人工资。因中选单位拖欠工人工资，建设单位在人社局等相关部门见证下，有权在进度款中扣除相应款项支付工人工资。 |  |
| 10.33 | 质量与安全文明施工方面未能达到要求的每项(次)扣相应违约金，以发包人现场检查为准。 （1）中选单位应对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，未编制或方案未经审核即进行施工者或需专家论证而未进行专家论证即进行施工，扣罚10万元/项。 （2）危险性较大分部分项工程施工前，中选单位未对作业人员进行安全技术交底，扣罚10万元/次。 （3）危险性较大分部分项工程不按已批复的方案施工，有安全隐患，扣罚10万元/次。 （4）提供弄虚作假的材料合格证或送检报告，停止使用并扣罚10万元/次。 （5）钢筋、混凝土等需要复试的材料取样必须及时提前通知监理人到现场见证和送样，若未及时通知见证，试样无效重做，扣罚5000元/次。 （6）关键工序的质量存在问题，故意隐瞒不报，扣罚5万元/次。 （7）上报归档的技术质保资料不真实，不准确，扣罚5万元/次。 （8）施工中不按规范、设计要求施工，扣罚5万元/次。 （9）中选单位进场后施工现场未按合同要求进行安全管理、安全防护及安全措施投入，扣罚1万元/次。 （10）中选单位进场后未在规定时间内建立健全安全文明施工管理机构，未完善现场安全文明施工设施，未制定隐患治理措施及应急预案，未能按要求提报《安全文明施工方案》，扣罚5万元/项。 （11）中选单位进场后应设置安全教育台账，安全材料、设施、防护用品投入台账，安全检查台账等，检查过程中未有或缺陷，扣罚1万元/项。 |  |
| 10.34 | ★配合需求单位，优先完成一期工程竣工验收所需的功能性用房(位于二期的消防水泵房、位于二期的36立方高位消防水箱、位于二期地下室的约520立方消防水池)及相关设备的安装、调试、通水、通电，保证一期验收合格。相应的费用在投标报价中综合考虑,不予另行计取具体费用。 |  |
| 10.35 | 项目示意图 |  |
|  | 其他补充说明 |  |
| 10.36 | 竞投文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。 |  |
| 10.37 | 竞投文件中提到的复印件、扫描件彩色或黑白均可，但必须清晰、明辨，否则竞投人自行承担后果。 |  |
| 10.38 | 竞投会结束后、中选通知书发出前，中选人的营业执照、资质证书、项目负责人注册证、社保证明、安全生产许可证（园林绿化项目免此项）、业绩证明材料等由建设单位（项目需求单位）对其真实性、有效性进行查验，竞投单位需确竞投标文件所列的证件、证明材料真实、有效，否则按竞投人提交虚假材料进行投标上报行政主管部门进行处理。竞投人须配合建设单位（项目需求单位）进行查验、核实，并提供相关证明材料以供建设单位（项目需求单位）复印、查阅，否则建设单位（项目需求单位）有权取消其中选人资格。 |  |
| 10.39 | 营业执照、资质证书、安全生产许可证、人员证书等过期的，如能提供相关部门顺延证书有效期的文件，且符合文件规定的，则视为仍然有效。 |  |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据相关的规定，本竞投项目已具备竞投条件，现对本标段施工进行竞投。

1.1.2 本竞投项目建设单位（项目需求单位）：见竞投单位须知前附表。

1.1.3 本标段代理单位：见竞投单位须知前附表。

1.1.4 本竞投项目名称：见竞投单位须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见竞投单位须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本竞投项目的资金来源：见竞投单位须知前附表。

1.2.2 本竞投项目的出资比例：见竞投单位须知前附表。

1.2.3 本竞投项目的资金落实情况：见竞投单位须知前附表。

#### 1.3 竞投范围、计划工期、质量和安全文明施工要求

1.3.1 本次竞投范围：见竞投单位须知前附表。

1.3.2 本竞投项目的计划工期：见竞投单位须知前附表。

1.3.3 本竞投项目的质量要求：见竞投单位须知前附表。

1.3.4 本竞投项目的安全文明施工要求：见竞投单位须知前附表。

1.3.5 本竞投项目绿色建筑等级：见竞投单位须知前附表。

1.3.6 本竞投项目危险性较大的分部分项工程：见竞投单位须知前附表。

#### 1.4 竞投单位资格要求

1.4.1 竞投单位应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见竞投单位须知前附表；

(2）其他要求：见竞投单位须知前附表；

1.4.2 竞投须知前附表规定接受联合体竞投的，除应符合本章第1.4.1项和竞投单位须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞投文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞投。

1.4.3竞投单位不得存在下列情形之一：

(l）为建设单位（项目需求单位）不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本竞投项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本竞投项目的监理人；

(4）为本竞投项目的代建人；

(5）为本竞投项目提供竞投代理单位服务的；

(6）与本竞投项目的监理人或代建人或竞投代理单位同为一个法定代表人的；

(7）与本竞投项目的监理人或代建人或竞投代理单位相互控股或参股的；

(8）与本竞投项目的监理人或代建人或竞投代理单位相互任职或工作的；

(9）单位负责人与其他竞投单位为同一人或者存在控股、管理关系的；
(10）处于被责令停业期内的；

(11）处于被暂停或取消竞投资格期内的；

(12）处于财产被接管或冻结期内的；

（13）处于拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单内的。

#### 1.5 费用承担

竞投单位准备和参加竞投活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与竞投活动的各方应对项目需求书和竞投文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞投有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1  一般情况下不集中踏勘现场，竞投单位自行决定是否踏勘现场，并结合图纸与工程量清单，将不可预见风险费用计入竞投报价中。

1.9.2 竞投单位踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除建设单位（项目需求单位）的原因外，竞投单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 建设单位（项目需求单位）在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞投单位在编制竞投文件时参考，建设单位（项目需求单位）不对竞投单位据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 竞投提问及答疑

1.10.1竞投单位应仔细阅读项目需求书、工程量清单、图纸等竞投文件的全部内容，如发现漏项、歧义、资料不全等情况，应在提议时间内向建设单位（项目需求单位）提出，以便补齐。竞投单位向建设单位（项目需求单位）提交有关问题的，须按竞投单位须知前附表中议程安排的时间内，通过竞投单位指定邮箱将问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室邮箱：xlzbb@xiaolan.cn，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别竞投单位及人员的标识。如竞投单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。如有疑问，请及时联系              中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（联系电话：0760-22280839）。

1.10.2 中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑文件（补遗书），由中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室统一以邮件方式回复到竞投单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。

各竞投单位自行查收下载答疑文件（补遗书），建设单位（项目需求单位）不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑文件（补遗书），请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室，若竞投单位因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由竞投单位自行承担。逾期没提出有关疑问的，认定为清晰无异议，日后竞投单位不得以“对图纸、清单及项目需求书内容不清晰”为由，向建设单位（项目需求单位）追索相关施工材料费用及技术性补助。

#### 1.11 分包

#### 本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

本项目不允许偏离。

### 2．项目需求书

#### 2.1 项目需求书的组成

本项目需求书包括：

(1）信息公告;

(2）竞投单位须知；

(3）评审办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单（另附）

按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的有关要求编制的工程量清单及竞投控制价（或不限于竞投控制价总价、竞投控制价中的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计、税金和规费合计以及竞投控制价的上限值）；

(6）图纸（另附）；

(7）基本资料准标准要求；

(8）竞投文件格式；

(9）需求项目附属说明

（10）需要补充的其他内容:

《项目管理机构主要人员配置表》、否决性条款、竞投控制价上限值、绿色施工安全防护措施费、竞投控制价和承包标准。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分；

（11）竞投单位须知前附表规定的其他材料。

2.2 项目澄清

2.2.1 竞投单位应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向建设单位（项目需求单位）提出，以便补齐。如有发现缺项、漏项等疑问，应在竞投单位须知前附表规定的时间前按要求提问，要求建设单位（项目需求单位）予以答疑和澄清。

2.2.2 建设单位（项目需求单位）未能在竞投单位须知前附表规定的时间内作出答疑和澄清的，需发出答疑延期通知，发出答疑文件时间距离竞投截止时间不足15天，相应延迟递交竞投文件截止时间。

2.2.3答疑发出后，仍有项目需要澄清的内容的，建设单位（项目需求单位）组成澄清文件发给所有竞投单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容可能影响投标文件编制的，澄清发出的时间距竞投截止时间不足15天，应延长竞投截止时间。

2.2.4竞投单位应随时关注登记的邮箱及通信设备，竞投单位因自身原因未能及时获取答疑、澄清资料造成的后果，由竞投单位自行承担。

#### 2.3 项目需求书的修改

2.3.1 在竞投截止时间15天前，建设单位（项目需求单位）可以修改项目需求书，并通知所有竞投单位。修改的内容可能影响竞投文件编制的，建设单位（项目需求单位）应当在竞投文件截止递交时间至少15日前，以书面形式通知所有获取项目需求书的潜在竞投单位，不足15天的，建设单位（项目需求单位）相应延长竞投截止时间。

2.3.2竞投单位应随时关注登记的邮箱及通信设备，竞投单位因自身原因未能及时获取最新资料造成的后果，由竞投单位自行承担。

### 3．竞投文件

#### 3.1 竞投文件的组成

竞投文件应包括下列内容：

3.1.1 资格竞投文件

（1）封面；

（2）目录；

（3）有效法定代表人证明原件及法定代表人身份证复印件（复印件加盖公章）；

（4）授权委托书原件（法定代表人亲笔签名并加盖公章）及法定授权代理人身份证（复印件加盖公章）（适用于有代理人的情况）；

（5）营业执照（复印件加盖公章）；

（6）资质证书（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书打印件，加盖公章。）；

（7）安全生产许可证（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书打印件，加盖公章。）；

（8）竞投保证金收据/银行保函回执复印件；

#### （注：所有复印件须加盖公章）

3.1.2经济竞投文件

（1）封面；

（2）目录；

（3）竞投报价汇总表 ；

（4）已标价工程量清单（包括材料价格明细表、综合单价分析表）；

（5）其他。

#### 3.1.3基本资料竞投文件

- 封面

- 目录

（3）承诺书 ；

（4）《项目管理机构主要人员配置表》；

（注：所有复印件须清晰加盖公章）

#### 3.2 竞投报价

3.2.1 竞投单位须响应需求书第五章“工程量清单及工程量清单计价”及其它组成本项目的相关文件的要求编制经济竞投文件。

3.2.2 竞投单位在竞投截止时间前修改竞投总报价，应同时修改经济竞投文件（竞投报价）中清单中的相应报价。

#### 3.3 竞投有效期

3.3.1 在竞投单位须知前附表规定的竞投有效期内，竞投单位不得要求撤销或修改其竞投文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞投有效期的，建设单位（项目需求单位）以书面形式通知所有竞投单位延长竞投有效期。竞投单位同意延长的，应相应延长其竞投保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞投文件；竞投单位拒绝延长的，其竞投失效，但竞投单位有权收回其竞投保证金或申请注销保函。

#### 3.4 竞投保证金

3.4.1 竞投单位应按竞投单位须知前附表规定的金额、形式和时间缴纳竞投保证金。建设单位（项目需求单位）不接受同一账户分多次转账或由多个账户转账的方式缴纳竞投保证金。转账的账户必须是竞投单位的基本账户（基本账户的企业名称须与投标人名称一致），竞投保证金只向缴纳竞投保证金的账户退还。联合体竞投的，其竞投保证金由牵头单位提交，并应符合竞投单位须知前附表的规定。

缴纳竞投保证金到账截止时间以竞投须知前附表规定时间为准，并在竞投会前到建设单位（项目需求单位）处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在竞投会时提供收据原件，取消竞投资格。

3.4.2 竞投单位不按本章第3.4.1 项要求提交竞投保证金的，其竞投文件不予受理。

3.4.3竞投保证金的退还：

- 第一中选人以外的其他竞投人的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）应在发出评审结束后10日内向未中选的竞投单位退还竞投保证金。（法定节假日顺延）内无息退还，电子保函的则予以注销；

- 第一中选人的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）与中选人签订履约合同后5日内（法定节假日顺延）无息退还，电子保函的则予以注销；

- 项目竞投失败或终止竞投的竞投保证金退付：建设单位（项目需求单位）发出的竞投失败或终止竞投的有关文件后5日内（法定节假日顺延）无息退还，电子保函的则予以注销。

3.4.4 有下列情形之一的，竞投保证金将不予退还：

（1）竞投单位在规定的竞投有效期内撤销（中选人放弃中选资格亦视为撤销行为）或修改其竞投文件；

（2）中选单位在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞投文件规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 按竞投单位前附表须知执行。

3.5.2 竞投单位须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选竞投方案

#### 除竞投单位须知前附表另有规定外，竞投单位不得递交备选竞投方案。允许竞投单位递交备选竞投方案的，只有中选人所递交的备选竞投方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选竞投方案优于其按照项目需求书要求编制的竞投方案的，建设单位（项目需求单位）可以接受该备选竞投方案。

#### 3.7 竞投文件的编制

3.7.1 竞投文件应按第八章“竞投文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞投文件的组成部分。其中，承诺书在满足项目需求书实质性要求的基础上，可以提出比项目需求书要求更有利于建设单位（项目需求单位）的承诺。

3.7.2 竞投文件应当对项目需求书有关人员、工期、竞投有效期、质量要求、技术标准和要求、竞投范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞投文件应用不褪色的材料书写或打印，相关位置由竞投单位的法定代表人或法定授权代理人亲笔签字并盖单位公章。由法定授权代理人亲笔签字的，竞投文件中应附法定代表人亲笔签署的授权委托书。竞投文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处须加盖单位公章或由竞投单位的法定代表人或其授权的代理人亲笔签字确认。其他签字或盖章的具体要求见竞投单位须知前附表。

3.7.4 竞投文件一式五份，资格竞投文件封面上应标记工程名称、“资格竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人亲笔签字并加盖单位公章；经济竞投文件封面上应标记工程名称、“经济竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人亲笔签字并加盖单位公章，由竞投单位负责编制经济竞投文件的注册造价师（造价员）亲笔签字，或委托具有相应资质的工程造价咨询公司的注册造价师（造价员）亲笔签字。基本资料竞投文件封面上应标记工程名称、“基本资料竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人亲笔签字并加盖单位公章。

3.7.5 竞投文件的资格竞投文件、基本资料竞投文件或经济竞投文件应分别单独编制，并各自编制目录，装订成册。

### 4．竞投

#### 4.1 竞投文件的密封和标记

4.1.1竞投文件按资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件须各自分开装订和密封。资格竞投文件、经济竞投文件或基本资料竞投文件的正本与副本须包装在同一密封袋内，并在封套上加盖竞投单位单公章，封袋上应写明的内容详见竞投单位须知前附表4.1.2。

4.1.2竞投文件的封套上应清楚地标记工程名称、“资格竞投文件”、“基本资料竞投文件”或“经济竞投文件”字样、竞投单位名称，封袋上应写明的内容详见竞投单位须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项和4.1.2项要求密封和加写标记的竞投文件，建设单位（项目需求单位）不予受理。

#### 4.2 竞投文件的递交

4.2.1竞投单位应在竞投文件递交截止时间前现场递交。

4.2.2 竞投单位递交竞投文件的地点：见竞投单位须知前附表。

4.2.3 除项目需求书另有规定外，竞投单位所递交的竞投文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞投文件，建设单位（项目需求单位）不予受理。

4.3 竞投文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的竞投截止时间前，竞投单位可以修改或撤回已递交的竞投文件。如需撤回竞投文件的，应在竞投截止提交时间前以书面形式通知建设单位（项目需求单位）。

4.3.2 竞投单位修改或撤回已递交竞投文件的书面通知须由竞投单位的法定代表人或其授权的代理人亲笔签字及加盖单位公章。建设单位（项目需求单位）收到书面通知后，向竞投单位出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞投文件的组成部分。修改后的竞投文件应按照本项目需求书相关规定重新进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．竞投会

#### 5.1 竞投会时间和地点

建设单位（项目需求单位）在竞投单位须知前附表规定的时间和地点公开竞投，并邀请所有竞投单位的法定代表人或其委托的代理人准时参加。

#### 5.2 竞投会程序

主持人按下列程序进行竞投会：

(l）接收竞投文件，并纸质签到；

（2）宣布竞投文件递交截止时间到，迟于此时间递交的竞投文件不予接受；

（3）宣布竞投会纪律、竞投会主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）资格审查：检查备查资料递交情况，不符合要求的，应当否决；

（5）检查现场递交竞投文件的情况，即检查资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件外包装的密封、签字、盖章是否符合项目需求书要求，不符合要求的，应当否决；

（6）开启资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件，检查资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件的文件份数、封面的工程名称、签字和盖章是否符合项目需求书要求，不符合要求的，应当否决，符合要求的竞投文件送审。

（8）现场宣布各阶段评审结果，竞投单位代表、建设单位（项目需求单位）代表、记录人等有关人员在竞投会相关表格记录上签字确认；

(9）竞投会结束。

### 6．评审

#### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审工作由小榄镇评审人员库中随机抽取组成的评审委员会负责。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）竞投单位或竞投单位的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与竞投单位有商务利益关系，可能影响对竞投公正评审的；

(4）曾因在竞投、评审以及其他与竞投有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞投文件进行评审，以及项目需求其他相关规定。

6.4程序表

| 序号 | 时 间 | 评审方法 及程序 | 工 作 程 序 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序1 | 对备查资料及竞投文件密封情况进行审查 | 按《竞投单位须知前附表》10.6及本章4.1内容要求，对各竞投人的备查资料及竞投文件密封情况进行检查，符合的单位少于3家的，竞投失败。 | 主持人 |
| 2 | 程序2 | 对资格竞投文件进行评审 | 审查竞投单位的资质情况和竞投文件的编制是否符合本项目需求书要求，资格竞投文件有效的单位少于3家的，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 3 | 程序3 | 拆封经济竞投文件进行唱标 | 对各竞投单位经济竞投文件报价进行唱标，当有效报价少于2家（不含2家）时，竞投失败。 | 唱标人 |
| 4 | 程序4 | 对经济竞投文件进行评审 | 有效报价由低至高排名，对排名前6的经济竞投文件进行形式评审以及响应性评审[不足6名的按实际家数排名，若出现竞投报价相同的情形，建设单位（项目需求单位）将以绿色施工安全防护措施费高的确定排名先后。]，评审后再次确认排名，经济竞投文件有效的单位少于2家（不含2家）时，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 5 | 程序5 | 对基本资料竞投文件进行评审 | 对有效经济竞投文件排名前6名的竞投单位（不足6名的按实际家数排名）进行基本资料竞投文件评审。当合格竞投单位少于2家（不含2家）时，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 6 | 程序6 | 定 标 | 1、在基本资料竞投文件评审为合格的竞投单位中，按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定第一、第二及第三中选候选人。 2、由建设单位（项目需求单位）或委托代理单位人公布中选候选人。 | 主持人 |

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除竞投单位须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，建设单位（项目需求单位）依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见竞投单位须知前附表。定标方式详见第三章评审办法。

#### 7.2 中选通知

中选结果公示将在中山市小榄镇东区股份合作经济联合社公告栏、中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室公告栏和中山市农村集体三资和财务监管一体化平台上同时发布，请竞投单位及时查看，该公示等同于告知中选人及未中选人，建设单位（项目需求单位）不再另行发出中选结果通知，公示结束后，建设单位（项目需求单位）按相关规定以书面形式向中选人发出《竞争选取确定书》。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按竞投单位须知前附表规定的金额、担保形式和项目需求书第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向建设单位（项目需求单位）提交履约担保。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞投保证金不予退还，给建设单位（项目需求单位）造成的损失超过竞投保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3建设单位（项目需求单位）要求中选人提供履约保证金或者其他形式履约担保的，建设单位（项目需求单位）应当同时向中选人提供工程款支付担保。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 建设单位（项目需求单位）和中选人应当自竞争选取确定书发出之日起30天内，根据项目需求书和中选人的竞投文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，建设单位（项目需求单位）取消其中选资格，其竞投保证金不予退还；给建设单位（项目需求单位）造成的损失超过竞投保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出竞争选取确定书后，建设单位（项目需求单位）无正当理由拒签合同的，建设单位（项目需求单位）向中选人退还双倍竞投保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新竞投和不再竞投

#### 8.1 重新竞投

有下列情形之一的，建设单位（项目需求单位）将重新竞投：

（l）到竞投截止时间止，递交竞投文件的竞投单位少于3家的（不含3家）；

（2）备查资料及密封情况审查合格的竞投单位少于3家的（不含3家）；

（3）资格竞投文件有效的竞投单位少于3家的（不含3家）；

（4）经唱标有效报价少于3家的（不含3家）；

（5）经济竞投文件有效的竞投单位少于3 个的（不含3家）；

（6）基本资料竞投文件有效的竞投单位少于3个的（不含3家）；

（7）经评审委员会评审后否决所有竞投的；

（8）法律法规规定的重新竞投的其他情况。

9．纪律和监督

#### 9.1 对建设单位（项目需求单位）的纪律要求

建设单位（项目需求单位）不得泄漏竞投活动中应当保密的情况和资料，不得与竞投单位串通损害国家利益、社会公共利益、集体利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对竞投单位的纪律要求

竞投单位不得相互串通竞投或者与建设单位（项目需求单位）串通竞投，不得向建设单位（项目需求单位）或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞投或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞投单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

#### 9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露审过程中对竞投文件的讨论和比较情况、以及有关涉密的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本项目需求书没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露评审过程中对竞投文件的讨论和比较情况、以及有关涉密的其他情况。在评审活动中，与竞投活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

#### 9.5 投诉

竞投单位和其他利害关系人对竞投项目的评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出，详见《公开选择承建（服务）单位评审结果公示》的投诉方式；竞投单位和其他利害关系人认为本次竞投活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向有关行政监督部门投诉，被投诉单位在收到查询函7个工作日内向建设单位（项目需求单位）及行政监督部门提供书面回复及有效的证明资料。依法必须进行竞投的项目的竞投活动违反相关的规定，对中选结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，该竞投中选结果无效，应当依法重新组织竞投或者评审。

### 10、需要补充的其他内容

10.1项目管理机构基本要求

《项目管理机构主要人员配置表》

| 序号 | 人员名称 | 人数 | 专业及级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 2 人 | 专业：建筑工程类 级别：一级 | 提供注册建造师证、安全生产考核合格证B证、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 2 | 项目负责人 | 2 人 | 专业：建筑工程类 级别：二级或以上 | 提供注册建造师证、安全生产考核合格证B证、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 2 | 技术负责人 | 4 人 | 专业：建筑工程类 级别：中级工程师或以上职称 | 提供技术负责人职称证、聘书、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 3 | 安全员 | 9 人 |  | 提供安全员C3证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |

注：1、项目管理机构主要人员必须是竞投单位的聘用人员。

2、拟投入本工程人员必须满足以上要求，其中一项不满足的，则评审不合格，以上表格中要求提交的资料必须齐全、合法、真实、有效，否则作废标处理。

3、拟投入本工程的人员社保时间证明：（近3个月： 2024年 10月至2024年12月 ）

（设定的时间不少于3个月，不得超过6个月）。

4、根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。

5、根据《注册建造师管理规定》注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人的规定，本项目投标人拟派出的项目负责人不能有其他在建项目（包括正在中标公示期内的项目），如果在国家行政机关或依法行使行政管理职权的单位或事业单位网站公告有其他在建项目，则应经招标人同意更换符合规定的项目负责人（不影响中标结果）。

6、《项目管理机构主要人员配置表》的安全员数量由招标人根据《中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知》（中建通[2015]211号）、《关于修改<中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知>等文件部分条款的通知》（中建通[2021]76号）及《关于修订<中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知>等文件的通知》（中建通[2021]111号）（详见附表1）或《中山市住房和城乡建设局关于规范中山市园林绿化工程项目施工招投标有关工作的通知》（详见附表2）设定。

附表1如下：

| 工程范围 |  |  | 建造师 | 安全员 | 技术负责人 | 施工员 | 质量员 | 资料员 | 机械员 | 劳务员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程（按建筑面积） | 1万平方米以下 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 |
|  | 1万-5万平方米 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5万-10万平方米 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 10万平方米以上 |  | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 市政、设备安装工程（按总造价） | 5000万元以下 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5000万元-1亿元 |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 1亿元以上 |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 基坑工程 | 深度＜5米 | 3000万元以下 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元以上 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5米≤深度＜8米 | 3000万元以下 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元以上 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 深度≥8米 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |

-以上人员数字含本数

1、经甲乙双方同意并在施工合同有约定的，对总包单位人员可作如下安排：

根据《广东省住房和城乡建设厅关于广东省建筑市场监管公共服务平台改进应用的通知》（粤建市函〔2018〕1564号）要求，新建工程项目（指同一发改立项文号的项目，非施工许可项目）在办理施工许可时，一个项目经理只能承接一个工程项目，一个项目总监最多可同时承接三个工程项目。同一项目经理和项目总监，可用于同一工程项目内办理多个施工许可证。

2、机械员、资料员、劳务员岗位人员配备自2016年4月1日起实施；

3、安全员配备按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》实施。

4、分包单位管理人员配备按分包工程规模依据上表实施。（安全员按第5点实施）

5、分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员； 200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

附表2如下：

| 工程规模 | 人员数量（人） | 岗位配备 |
| --- | --- | --- |
| 小型工程 （单项合同额≤500万元） | 4 | 项目负责人（中级职称）1人、 安全员1人、 质量员1人、 材料员(取样员)1名。 |
| 中型工程 （500<单项合同额<1200万元） | 6 | 项目负责人（中级职称）1人、 技术负责人（中级职称）1人、 安全员1人、 质量员1人、 资料员1人、 材料员(取样员)1人。 |
| 大型工程 （单项合同额≥1200万元） | 8 | 项目负责人（高级职称）1人、 技术负责人（高级职称）1人、 施工员1人、 安全员2人、 质量员1人、 资料员1人、 材料员(取样员)1人。 |
| 备注：1、本人员数量和岗位配备为最低标准。 2、对于施工技术复杂的工程，在以上配备的基础上适当增加技术管理人员、施工员等人数。 |  |  |

技术管理人员配备表

10.2否决性条款

10.2.1竞投单位有下列情形之一的，不受理竞投：

10.2.1.1为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

10.2.1.2为本竞投项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

10.2.1.3为本竞投项目的监理人；

10.2.1.4为本竞投项目的代建人：

10.2.1.5为本竞投项目提供代理单位服务的；

10.2.1.6与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位同为一个法定代表人的：

10.2.1.7与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位相互控股或参股的；

10.2.1.8与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位相互任职或工作的：

10.2.1.9单位负责人与其他竞投单位为同一人或者存在控股、管理关系的；

10.2.1.10处于被责令停业期内的；

10.2.1.11处于被暂停或取消竞投资格期内的；

10.2.1.12处于财产被接管或冻结期内的；

10.2.1.13处于拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单内的；

（如联合体竞投，联合体任一成员具有上述任一情况的，亦不予受理竞投。）

10.2.1.14未按项目需求书指定时间、地点提交竞投文件的；

10.2.1.15竞投单位的法定代表人或法定授权代理人未按时到竞投会现场；

10.2.1.16法定代表人参加竞投会会时，未能当场递交法定代表人证明书或法定代表人证明书上未盖竞投单位的公章；或法定代表人未当场出示身份证原件；

10.2.1.17法定代表人不能到场而由法定授权代理人参加时，未能当场递交法定代表人证明书或法人授权委托证明书；或法定代表人证明书上未盖竞投单位公章；或法人授权委托证明书上无法定代表人的亲笔签字或未加盖竞投单位的公章；或委托的代理人未当场出示身份证原件的；

10.2.1.18递交的竞投文件未密封的；

10.2.1.19递交的竞投文件未按项目需求书第二章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的；

10.2.1.20竞投文件封面未标注工程名称、“基本资料竞投文件”、“资格竞投文件”或“经济竞投文件”字样或没有法定代表人（法定授权代理人）亲笔签字或没有加盖单位公章的（适用于纸质竞投文件）；

10.2.1.21未按竞投须知前附表10.6规定，竞投会资格审查时未能提交相关备查材料查验的；

- 10.2.1.22未按规定缴纳投标保证金或递交银行保函或提交《投标保证金承诺书》的；

10.2.1.23提疑文件具有识别竞投单位及人员的标识。

- 10.2.1.24联合体竞投的，有以下情形之一的:（接受联合体竞投的设定此条款）

(1)联合体牵头人不具备与所竞投标段工程内容相适应的施工资质，或成员单位不具备与所承担工程内容相适应的施工资质的。

(2)联合体各方签订联合体协议后，再以自己名义单独或以其他联合体成员的名义参加同一标段竞投的。

(3)提交联合体各成员单位共同签订的联合体协议，没有明确牵头人及成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任的。

(4)竞投人组成联合体竞投，但竞投文件中未按规定附有联合体各方共同签署（不允许私章）盖章的投标协议书的。

10.2.2竞投单位有下列情形之一的，其竞投文件将被否决：

10.2.2.1竞投单位以他人的名义竞投或串通竞投、弄虚作假、夸大内容竞投的；

10.2.2.2竞投文件未加盖单位公章或未有法定代表人或者被授权人亲笔签名的 ；

10.2.2.3竞投文件内容字迹模糊、无法辨认的；

10.2.2.4项目需求书有规定，实质上符合项目需求书要求，但在个别地方存在遗漏、笔误或者提供了不完整的材料，评审委员会要求该竞投单位在评审结束前规定时间内予以澄清、说明或补正，竞投单位拒绝澄清、说明或补正的；

10.2.2.5不同竞投单位提交的竞投文件有两份及以上内容雷同的；

10.2.2.6竞投单位递交两份或多份内容不同的竞投文件的（竞投文件另有规定除外）；

10.2.2.7竞投文件不满足项目需求书规定数量的，或竞投文件的组成不符合项目需求书规定的；

10.2.2.8不符合需求书中竞投人资格要求的；或竞投人名称与提交竞投保证金时不一致的（有提供市场监督管理部门出具的相关变更证明的除外）

10.2.2.9竞投人被列为“失信被执行人”的，或被列入“严重违法失信企业名单”的；

10.2.2.10未按项目需求书第二章《竞投单位须知前附表》第1.3.6项要求补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施的。（如需）

10.2.2.11未按《项目管理机构主要人员配置表》或项目需求书要求提交齐全、合法、真实、有效的人员资料的；

10.2.2.12竞投报价高于竞投报价上限价的；

10.2.2.13竞投报价有算术错误的，评审委员会根据项目需求书约定对竞投报价进行修正，修正的价格经竞投单位书面确认后具有约束力，竞投单位不接受修正价格的；

10.2.2.14不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

10.2.2.15竞投报价汇总表没有依据本项目需求书第八章《竞投文件格式》（三）“经济竞投文件”中附表一提供格式填写，或没有按要求加盖竞投单位公章以及由法定代表人或法定授权代理人亲笔签名的；

- 10.2.2.16竞投人的竞投报价低于竞投报价警戒线值且合理性评审数据表格中有关内容低于评定标准值，未按《中山市建设工程施工招标投标报价合理性评审暂行办法》 和项目需求文件的有关规定提供合理的相关分析依据、证明材料的；（如需求书有警戒值相关要求）

10.2.2.17竞投报价汇总表中没有单列绿色施工安全防护措施费的；或竞投单位的绿色施工安全防护措施的报价低于项目需求书公布的竞投控制价中的绿色施工安全防护措施费用总额的；

10.2.2.18竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的不一致的。

10.2.2.19竞投报价中的规费、税金不按现行规定计算的；

10.2.2.20竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格的；

10.2.2.21竞投报价中没有综合单价分析表的。

10.2.2.22竞投报价中没有材料价格明细表的。

10.2.2.23工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

10.2.2.24工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

10.2.2.25工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

10.2.2.26工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目没有完整填写或报价的。

10.2.2.27暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的。

10.2.2.28任何报价出现负数的（招标人提供的工程量清单报价为负数的除外）；

10.2.2.29竞投单位的基本资料竞投文件标内的承诺书的内容没有按照项目需求书要求填写，或承诺书的承诺的内容标注低于建设单位（项目需求单位）所要求的。

10.2.2.30经济竞投文件没有注册造价师（或造价员）签名的；

10.2.2.31竞投文件承诺的竞投项目完成期限超过项目需求书规定的期限的；

10.2.2.32竞投单位在中山市建设工程企业管理和诚信平台公布的诚信评价等级不符合项目需求书要求的；或竞投单位未在中山市建设工程企业管理和诚信平台进行备案登记的；

10.2.2.33未按项目需求书第八章《竞投文件格式》的要求编制投标文件，或没有响应项目需求书相关承诺的；

10.2.2.34竞投文件载明的竞投项目完成期限超过项目需求书规定的期限的；

10.2.2.35竞投人以他人的名义竞投或出现下列串通竞投、弄虚作假竞投嫌疑情形之一的：

（1）不同竞投人的竞投文件内容存在非正常一致的；

（2）不同竞投人的竞投文件错漏之处一致的；

（3）不同竞投人的竞投报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同竞投人的竞投文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同竞投人的竞投文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同竞投人的竞投文件相互混装的；

（7）不同竞投人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但项目工程本身要求采用专有技术的除外；

- （8）不同竞投人的竞投保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- （9）评审委员会认定的其他串通竞投情形；

10.2.2.36不符合本项目需求书其他章节要求的其他内容的（须列举清楚）。

#### 10.2.2.37竞投单位在中山市建设工程企业管理和诚信平台公布的诚信评价等级不符合信息公告要求的；或竞投单位未在中山市建设工程企业管理和诚信平台进行备案登记的。（诚信等级不符合公告要求的企业不能参加竞投，评审现场由代理单位根据竞投会当天的中山市建设工程企业管理和诚信平台零时的诚信登记数据核对竞投人的诚信等级等情况，竞投人无需提供纸质证明材料。如因不及时更新资料导致系统中的诚信等级显示“暂无数据”、被列为黑名单或资料过期的，视为竞投单位不满足诚信要求）。

10.3竞投控制价上限值及绿色施工安全防护措施费

竞投报价上限值于评审会现场公布。

本工程绿色施工安全防护措施费为：25737941.78元（以下发的中介预算为准） ，竞投报价超出竞投控制价上限值或绿色施工安全防护措施费小于本工程竞投控制价中绿色施工安全防护措施费的作废标处理。

10.4 竞投报价警戒线值及合理性评审数据表（不适用）

10.5竞投控制价和承包标准

10.5.1竞投控制价和承包标准

（1）工程量清单按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定进行编制。工程量清单应与竞投单位须知、合同通用条款、合同专用条款、技术规范、技术要求、图纸等文件及结合起来理解或解释。

（2）建设单位（项目需求单位）根据全套施工设计图纸，按照项目需求书的有关规定，委托有资质的工程造价咨询企业编制竞投控制价。竞投控制价材料价格按中山市建设工程造价事务中心发布的《中山市建设工程材料综合价》编制或同期市场价格。

（3）竞投单位应核对全部工程量清单（或调整后工程量清单）、图纸项目和竞投范围说明，如果认为工程量清单存在项目特征描述不符、错漏或误差，或对施工图设计文件有疑问的，应在规定时间内按需求书要求提出，建设单位（项目需求单位）据实调整，且在规定时间内统一书面回复，并重新发布调整后的工程量清单和招标控制价，以及其他相关事项。

竞投单位根据工程量清单（或调整后工程量清单）报价，中选后按竞投图纸（竞投范围内项目）施工。除了因不可预见、建设单位（项目需求单位）原因、设计修改、材料或人工单价调整按财政局文件执行等特别说明的原因或其他建设单位（项目需求单位）特别同意等因素可以调整价格外，报价不予调整。

（4）竞投单位的竞投价，应是完成本项目竞投范围内的全部工程的竞投总报价。竞投单位应认真填写工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目，且只允许有一个报价。竞投单位没有填入综合单价和合价的项目，建设单位（项目需求单位）将不予支付，并认为该费用已包括在工程量清单中其他项目的综合单价和合价中。

（5）工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、项目需求书、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、有关现行计价依据及办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非竞投单位在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。

提示：竞投单位所填报的该项单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。

（6）中选单位因承包本项目需缴纳的一切税费均由中选单位承担，并包含在所报的单价或总价中。

（7）本工程为固定总价合同，实行总价包干。竞投单位应按照施工图及项目需求书有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照答疑会后公布的中介机构编制的该工程竞投控制价（或工程量清单），并根据竞投项目的特点，结合市场情况和企业自身竞争能力自行确定竞投报价。竞投单位的报价将被视为竞投单位完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。中选后，中选人在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非中选单位原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。工程变更按本项目需求书中(14)有关条款执行。竞投单位应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在竞投报价中。

（8）竞投单位竞投报价时应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文地质等情况变化及其他意外困难等。竞投单位认为必要采取的任何施工、技术施工、辅助工程、临时工程等费用须包含在竞投总报价中。

（9）竞投单位应做好对本工程周边建、构筑物等的保护工作，尤其要采取相应有效的措施做好对沿线埋设管线的保护，因措施不当，防护不力而引发的问题概由中选人负责，此措施等费用包含在竞投总报价中。

（10）本工程建设单位（项目需求单位）提供的竞投控制价作为竞投单位竞投报价的文件且答疑会后建设单位（项目需求单位）提供的竞投控制价的实体工程量原则上不允许改动,各竞投单位应根据竞投控制价的实体工程量、施工图纸及现场情况等进行报价，一旦确定了中选人和中选价，除另有规定外，建设单位（项目需求单位）将执行中选报价结算。

（11）竞投报价范围内的工程造价除设计变更或项目需求书、竞投答疑中允许的调整范围，将不因市场价格变化而调整。在计费时，竞投单位应将施工风险系数等费用考虑入工程竞投总报价中。

（12）竞投单位在竞投时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于竞投控制价建议品牌。在工程实施阶段，中选单位采购的主材产品，需经监理工程师及建设单位（项目需求单位）审批同意方可采购。

（13）设计变更及合同价款调整

由于非中选单位原因，由设计单位所作的工程修改、变更，按以下方式结算：

- 合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

- 合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

- 变更、修改设计的工程内容中选人不得拒绝承担，且工期不作调整。如因规划变更等原因，建设单位（项目需求单位）有权调整竞投范围和内容，中选人必须无条件执行。

（14）竣工验收及移交

中选单位按相关专业部门的要求，编制竣工技术文件，并在向建设单位（项目需求单位）提供竣工报告的同时一起移交，工程竣工验收报告经建设单位（项目需求单位）认可后28天内，中选单位按中山市财政局有关要求向建设单位（项目需求单位）递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

本工程中选单位须按《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表（2010版）》编制相关工程技术资料；除纸质技术资料外，还须提供电子文档（包括竣工图）。

（15）工程质量保修期及保修金

工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，中选人在向建设单位（项目需求单位）提交工程竣工验收报告时，向建设单位（项目需求单位）出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由中选方全部负责并无偿保修。质量保修金按工程价款结算总额3%预留，待工程竣工结算审定后一年内支付（无息）。

（16）工程价款支付

工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，中选单位须附上合格的检测资料（按相关规范要求有的必须附上），并经本工程的监理单位核实且相关资料完备，建设单位（项目需求单位）才按认可的工程款上报拨款。当完成累计工程量对应的金额达到合同价的0-30%时，按照月工程量对应金额的80%支付工程款。当完成累计工程量对应的金额达到合同价的30%-100%时，按照月工程量对应金额的90%支付工程款。完成所有工程量支付至合同价的87%。达到工程竣工验收后取得《中山市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书》付至合同价的92%，工程结算后付至工程结算价的97%。余下3%作为质量保证金，待工程竣工结算审定后满一年后一个月内支付（无息）。

（17）罚则

1）放弃中选的竞投单位的竞投保证金均被没收，建设单位（项目需求单位）将保留追究其责任的权利，并上报建设行政主管部门对其进行处罚。

2）因中选单位责任达不到合同工期的，作不良行为记录。

3）对无视安全施工和文明施工要求，对建设等方所提的整改意见不见成效，按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》处罚。

4）本工程中选后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。同时进场施工管理人员必须与竞投书中项目管理机构主要人员配置表中的人员相符，如有变更，须按东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行。

5）本工程的项目经理，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。在建设单位（项目需求单位）组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位（项目需求单位）提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性相应的，情节严重的建设单位（项目需求单位）有权单方解除施工合同，同时提交给中山市住建局作不诚信单位予以备案。中选单位应承担相应的商务责任。

6）承包单位提交的工程竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理范围》（GB-50328-2014）的相关规定，工程竣工验收报告经建设单位（项目需求单位）认可后28天内，承包单位须向建设单位（项目需求单位）递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同条款调整内容，进行工程竣工验收 ，否则扣减工程结算总造价的0.5%，最高扣减不超过10万元，并记录在案，若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知；在通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料或按已付工程款办理结算。

10.5.2符合竞投须知前附表要求的其他内容。

10.6资格审查

竞投会开始前，递交竞投文件同时递交资格审查的备查资料：（1）有效法定代表人证明书原件（法定代表人亲自参加竞投会会时须提供本人身份证原件）；（2）委托人身份证原件及授权委托书原件（委托人参加竞投的提供）；（3）营业执照（如果竞投单位营业执照为三证合一，可提供原件或复印件加盖竞投单位公章）；（4）安全生产许可证（有效期内的纸质证书原件，或清晰打印可扫描二维码的电子证书加盖公章）；（5）资质证书（如资质证书上有可供查询的二维码，可提供原件或复印件加公章）；（6）竞投保证金收据原件；（7）按10.1《项目管理机构主要人员配置表》中要求提供相关人员社保缴费证明原件的（近3个月：2024年10月-2024年12月 ）。

备注：

- 备查资料无需密封，竞投会开始前递交，否则竞投文件不予受理。竞投会开始后，就不接受任何的递交的资料；

- 若营业执照、资质证、安全生产许可证均在有效期内，但需办理变更或提前续期等手续，而导致无法出示原件的，须提供原证书复印件加盖公章和提交相关行政部门出具的受理证明原件及复印件加盖单位公章；

- 提供证件的扫描件、复印件、打印资料均需清晰、可扫描二维码并加盖公章。

### 附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞投单位名称）：

（项目名称）施工竞投的评审委员会，对你方的竞投文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

- （项目名称）竞投评审委员会

（经评审委员会授权的建设单位（项目需求单位）代表签字或建设单位（项目需求单位）加盖单位章）

年       月       日

### 附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

(项目名称）竞投评审委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

竞投单位：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托的授权代理人：              （签字）

年    月   日

附表三：

中山市建设工程施工招标投标报价警戒线一览表

| 工程项目 | 分 类 |  | 警戒值（以招标控制价下浮％） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 含办公楼、综合楼、学校、厂房、其他建筑工程及单独的打桩工程 |  | 13 |  |
| 安装工程 （单独发包） | 燃气工程 |  | 15 |  |
|  | 智能化工程 |  | 15 |  |
|  | 综合工程、消防、通风空调、电气安装工程 |  | 15 |  |
| 市政工程 | 道路工程 |  | 25 |  |
|  | 桥梁工程 |  | 13 |  |
|  | 给排水管道工程 |  | 20 |  |
|  | 泵站工程 |  | 13 |  |
|  | 变配电工程 |  | 20 |  |
|  | 交通设施工程 |  | 15 |  |
|  | 路灯工程 |  | 30 |  |
|  | 综合工程 |  | 25 |  |
|  | 垃圾处理填埋场 | 防渗工程 | 15 |  |
|  |  | 土建工程 | 20 |  |
| 园林建筑 绿化工程 | 园林建筑绿化工程 |  | 20 |  |
|  | 绿化工程 |  | 30 | 绿化种植 |
| 装饰工程 | 幕墙工程、单独装饰装修工程 |  | 20 |  |
| 其他工程 | 单独的土石方工程 |  | 30 |  |

附件四：危险性较大的分部分项工程清单

危险性较大的分部分项工程清单

| 序号 | 危险性较大的分部分项工程 | 备注 |
| --- | --- | --- |

# 第三章 评审办法（经评审的最低竞投价法）

### 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证(园林绿化项目不需要) |
|  |  | 竞投保证金收据或银行保函 | 有法定代表人或其代理人亲笔签字及加盖单位章，内容符合项目需求书要求 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 经济竞投文件 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（且亲笔签字盖章符合项目需求书要求） |
|  |  | 竞投文件格式 | 符合第八章“竞投文件格式”的要求 |
|  |  | 基本资料竞投文件 |  |
|  |  | 竞投单位名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 承诺书 | 有法定代表人或其委托代理人亲笔签字及加盖单位章，内容符合项目需求书要求。 |
|  |  | 竞投文件格式 | 符合第八章“竞投文件格式”的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 经济竞投文件 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单及工程量清单计价”给出的范围、数量及范围 |
|  |  | 竞投报价是否超出上限值 | 符合第五章规定 |
|  |  | 绿色施工安全防护措施费是否在报价总表中单列或是否低于竞投控制价中绿色施工安全防护措施费总额的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的是否一致的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 规费和税金是否按国家或省、市相关部门的规定计价。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价是否通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价的明细程度是否至综合单价分析表。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价是否包括材料价格明细表或按项目需求书的要求提供相应的材料价格表。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的综合单价是否乘以系数来调整价格的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的总价是否与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价是否未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 任何报价出现负数的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 基本资料竞投文件 |  |
|  |  | 竞投内容 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 竞投有效期 | 符合第二章“竞投单位须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 竞投保证金 | 符合第二章“竞投单位须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定（不适用于本项目） |
|  |  | 项目管理机构基本要求 | 符合第二章“竞投单位须知”第10.1 款规定 |
|  |  | 主要机械设备基本要求 | 符合第二章“竞投单位须知”第10.1 款规定（不适用于本项目） |
| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 经济竞投文件 | 1）竞投报价小于或等于竞投报价上限值，且其中的绿色施工安全防护措施费不低于公布的绿色施工安全防护措施费总额下限的为有效竞投报价，不符合的为无效报价。 2）对有效的竞投报价从小到大的顺序进行排名。 3）对有效的竞投报价排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的竞投单位进行经济竞投文件评审。 4）对通过经济竞投评审的竞投单位进行基本资料竞投文件符合性审查，经审查合格有效的单位达到二家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中选候选人、排名居第二位的为第二中选候选人、排名居第三位的为第三中选候选人。当基本资料竞投文件合格的单位不足3家时，则按第二阶段经济竞投文件排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济竞投文件不足6家时，按实际的有效经济竞投文件的数量进行评审），直至评审达到3家单位合格为止，并仍按第二阶段经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中选候选人、排名居第二位的为第二中选候选人、排名居第三位的为第三中选候选人。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人。以中选单位的报价为中选价。 4）凡数额计算按四舍五入的规则，保留小数点后两位小数；凡金额计算按四舍五入的规则，计至分。 |

### 1、评审方法

1.1 评审委员会按照2.1.1款评审标准对竞投人进行资格竞投文件评审，对通过资格评审的竞投单位根据本章2.1.2款规定的评审标准对其经济竞投文件进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的竞投单位，按照本章第2.1.3款规定的评标办法对其经济竞投文件进行响应性评审。因有效的竞投人少于3个使得竞投明显缺乏竞争的，竞投失败，由建设单位（项目需求单位）依法重新组织竞投。

1.2按照本章第2.2 款规定的评分标准对经济竞投文件排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的竞投单位的基本资料竞投文件按照本章第2.1.2 款规定进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的竞投文件，按照本章第2.1.3款规定的评审标准对基本资料竞投文件标进行响应性评审。经审查合格的单位达到3家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人。当基本资料竞投文件合格的单位不足3家时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济竞投文件不足6家时，按实际的有效经济竞投文件的数量进行评审），直至评审达到3家单位合格为止，并按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。当第一中选候选人放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同时，建设单位（项目需求单位）可以确定第二中选候选人为中选人。当第二中选候选人因与第一中选候选人同样的原因不能签订合同时，建设单位（项目需求单位）可以确定第三中选候选人为中选人。

1.3若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人。以中选单位的报价为中选价。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

### 3、评审程序

评审活动将按以下五个步骤进行：

3.1评审准备；

3.2初步评审；

3.3详细评审；

3.4澄清、说明或补正；

3.5推荐中选候选人或者直接确定中选人及提交评审报告。

3.1评审准备

3.1.1评审委员会成员认真研究项目需求书，了解和熟悉竞投目的、竞投范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，应补充编制评审所需的表格。未在项目需求书中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

3.1.2建设单位（项目需求单位）或代理单位应向评审委员会提供评审所需的信息和数据，包括项目需求书、未在竞投会会上当场拒绝的各竞投文件、竞投会记录、竞投控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及建设单位（项目需求单位）或评审委员会认为必要的其他信息和数据。

- 3.1.3 对竞投文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.1.3.1在不改变竞投单位竞投文件实质性内容的前提下，评审委员会应当对竞投文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对竞投范围理解的偏差、竞投报价的算术性错误、错漏项、竞投报价构成不合理等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评审委员会对清标成果审议后，决定需要竞投单位进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向竞投单位发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.1.3.2在不影响评审委员会成员的法定权利的前提下，评审委员会可委托由建设单位（项目需求单位）专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评审工作开始之前完成，也可以与评审工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评审委员会的回避规定和要求，不得与任何竞投单位有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评审委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评审委员会的审核确认，经过评审委员会审核确认的清标成果视同是评审委员会的工作成果。

3.1.4.3竞投单位接到评审委员会发出的问题澄清通知后，应按评审委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。竞投单位递交的书面澄清资料由评审委员会开启。

#### 3.2 初步评审

3.2.1 评审委员会可以要求竞投单位提交第二章“竞投单位须知”第3.5.1 项至第3.5.2 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1 款规定的标准对竞投文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作评审不合格。

先对竞投单位进行资格评审，对通过资格评审的经济竞投文件进行形式评审、响应性评审和合理性评审，对通过形式评审、响应性评审和合理性评审的竞投报价按本章第2.2款确定经济竞投文件排名。然后再对经济竞投文件排名前六名的竞投单位的基本资料竞投文件资料按形式评审和响应性评审的顺序进行初步评审。

3.2.2 竞投单位有以下情形之一的，其竞投不予受理或作废标处理：

详见第二章“竞投单位须知”第10.2款。

3.2.3 竞投报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞投报价进行修正，修正的价格经竞投单位书面确认后具有约束力。竞投单位不接受修正价格的，其竞投作废标处理。

(1）竞投文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（小写金额与合计价一致的除外）；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额计算总额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.3 详细评审

3.3.1评审委员会按本章第2.2 款规定的评审标准进行经济竞投文件评审，对通过形式评审和响应性评审的竞投报价按从低到高的顺序进行排序，确定经济竞投文件排名。然后再对经济竞投文件排名前6名（不足6名的按实际家数排名）的竞投单位的基本资料竞投文件按形式评审、资格评审和响应性评审进行合格性评审，经评审合格有效的单位达到3家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人。当基本资料竞投文件合格的单位不足3家时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序递补够6家进行评审（有效经济竞投文件不足6家时，按实际的有效经济竞投文件的数量进行评审），直至评审达到3家单位合格为止，并按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人。以中选单位的报价为中选价。

#### 3.4 竞投文件的澄清和补正

3.4.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞投单位对所提交的竞投文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞投单位主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变竞投文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞投单位的书面澄清、说明和补正属于竞投文件的组成部分。

3.4.3 评审委员会对竞投单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞投单位进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

#### 3.5 评审结果

3.5.1 除第二章“竞投单位须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中选候选人。

3.5.2 评审委员会完成评审后，应当向建设单位（项目需求单位）提交书面评审报告。

- 3.6特殊情况的处置程序

- 3.6.1关于评审活动暂停

3.6.1.1评审委员会应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

3.6.1.2发生评审暂停情况时，评审委员会应当封存全部竞投文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原评审委员会继续评审。

3.6.2关于评审中途更换评审委员会成员

3.6.2.1除非发生下列情况之一，评审委员会成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评审委员会成员需要回避。

3.6.2.2退出评审的评审委员会成员，其已完成的评审行为无效。由建设单位（项目需求单位）根据本项目需求书规定的评审委员会成员产生方式另行确定替代者进行评审。

3.6.3记名投票

在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

（采用：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

# 第五章 工程量清单及工程量清单计价

1、一般规定

1.1采用工程量清单及工程量清单计价的应遵循有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定。

2、工程量清单说明

2.1工程量清单由广东华杰建设工程监理咨询有限公司编制，其准确性和完整性由建设单位（项目需求单位）负责。

2.2 本工程量清单的主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）广东省建设工程计价通则、计价依据及有关计价规定

（4）建设工程施工设计文件

（5）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（6）项目需求书及其补充通知、答疑文件

（7）施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（8）其他依据：              /

2.3 本工程量清单应与项目需求书中竞投单位须知、合同条款、技术标准和要求、图纸及有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准等一起阅读和理解。

2.4 本工程量清单标明的工程量是竞投报价的共同基础。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2.5 补充的工程量清单已按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的要求编制。其项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容的说明如下：      /

2.6分部分项工程量清单（包括可采用分部分项工程量清单方式编制的可以计算工程量的措施项目）已公布项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。（公布的项目特征为项目的主要特征或工作内容，次要的特征或工作内容虽未具体说明，但均已考虑在内）

2.7 暂列金额的数量及有关说明：                       /

2.8 计日工的数量及有关说明：                         /

2.9 暂估价的内容、数量及有关说明：                   /

2.10 其他需要说明的事项：   （工程量清单编制说明中重要的内容可在此说明）

3、竞投控制价说明

3.1竞投控制价由广东华杰建设工程监理咨询有限公司编制。

3.2竞投控制价主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）项目需求书（含工程量清单）及有关要求

（4）广东省建设工程计价规程、计价依据及有关计价规定

（5）建设工程施工设计文件

（6）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有的，参考市场价。或建设单位（项目需求单位）能提供可信、有依据的材料单价。

（8）施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（9）其他依据：               /

3.3 竞投控制价应单独公布绿色施工安全防护措施费用。

3.4其他需要说明的事项：   （竞投控制价编制说明中重要的内容可在此说明）

4 竞投报价上限值说明

4.1 竞投报价上限值评审现场公布。

5、工程量清单竞投报价说明

5.1 工程量清单竞投报价应按3.7.3的要求签字盖章，并由竞投单位的造价师（造价员）编制、签字；或委托具有相应资质的工程造价咨询公司编制、签字。（适用于纸质竞投文件）

5.2 每一个工程量清单须填入单价和合价，且只允许有一个报价。若没有填入单价和合价的，视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5.3 分部分项工程量清单、措施项目清单的单价或金额应包括所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及项目需求书和第四章“合同条款及格式”约定的风险内容及其范围（幅度）。

5.4绿色施工安全防护措施费用应按国家或省、市建设主管部门的规定计价且不得低于建设单位（项目需求单位）公布的绿色施工安全防护措施费用。

5.5 规费和税金应按国家或省、市相关部门的规定计价。

5.6 竞投报价的明细程度应至综合单价分析表。

5.7竞投报价应包括材料价格明细表或按项目需求书的要求提供相应的材料价格表。

6、其他说明

6.1 工程量清单计价表格组成及格式按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的规定选用（须与项目需求书同时发出）。

6.2 若存在以下情况，按废标处理：

（1）竞投报价没有按5.1的要求编制的（适用于纸质竞投文件）；

（2）竞投报价高于竞投报价上限价的；

（3）竞投报价中绿色施工安全防护措施费用未按要求单列的；

（4）竞投报价中绿色施工安全防护措施低于建设单位（项目需求单位）公布的绿色施工安全防护措施费用的；

（5）竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的不一致的；

（6）竞投报价中的规费、税金不按规定计算的。

（7）竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价通过乘以系数或直接增减金额来调整价格的。

（8）竞投报价中没有综合单价分析表的。

（9）竞投报价中没有材料价格明细表的。

（10）工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

（11）工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

（12）工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

（13）暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的。

（14）任何报价出现负数的。

# 第二卷

# 第六章 图纸

### 1、图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第三卷

# 第七章 技术标准和要求

（按设计图纸及国家、行业现行技术标准、规范）

# 第四卷

# 第八章 竞投文件格式

封套

民安南路37号厂房工程

公开选择承建单位

竞 投 文 件

资格/基本资料/经济竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

建设单位（项目需求单位）地址：  中山市小榄镇东区大街122号

建设单位（项目需求单位）名称：中山市小榄镇东区股份合作经济联合社

在 2025年1月8日09:00 前不得开启

说明：本封套仅供参考，格式由竞投单位自定，内容须符合需求书要求。

正本（副本）

民安南路37号厂房工程

公开选择承建（服务）单位

竞 投 文 件

资格竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“资格竞投文件”或“资格竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字。

### 目  录

资格竞投文件

- （有效法定代表人证明原件及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

- 授权委托书原件（法定代表人亲笔签名并加盖公章）及法定授权代理人身份证复印件（加盖公章）（适用于有代理人的情况加盖公章）；

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 资质证书（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书打印件，加盖公章。）；

- 安全生产许可证（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书打印件，加盖公章。）；

- 竞投保证金收据/银行保函回执复印件；

注：所有复印件均需加盖单位公章。

### 一、法定代表人身份证明

竞投单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （竞投单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞投单位：                      （盖单位章）

年    月     日

### 二、授权委托书

本人    （姓名）系             （竞投单位名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           标段施工竞投文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           （委托期限建议超过竞投有效期，以免发生不必要的废标。）

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证复印件

竞投单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 三、有效的营业执照

### 四、资质证书

### 五、安全生产许可证

### 六、竞投保证金收据复印件或保函回执复印件；

正本（副本）

民安南路37号厂房工程

公开选择承建（服务）单位

竞 投 文 件

基本资料竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“基本资料竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字。

### 目  录

一、基本资料竞投文件

（一）承诺书（原件）；

（二）《项目管理机构主要人员配置表》 ；

注：所有复印件均需加盖单位公章。

（一）承  诺  书

中山市小榄镇东区股份合作经济联合社：

根据民安南路37号厂房工程项目需求书、竞投答疑要求和内容，我公司全面响应，严格按照项目需求书精神及施工图纸进行施工，并作出郑重承诺：

1、工程质量：

保证达到 合格 工程等级。若工程验收时达不到合格等级要求的，工程结算时我单位自愿接受按中选价的 2% （不得低于2%）扣罚质量违约金，并保证免费返工至合格工程。

2、施工工期：

保证在    日历天内竣工交付使用，若我单位未能在合同约定的完工日期前完工，我方自愿接受按每延误一天扣50000 元的处罚,并将采取有效措施加快工程进度，且赶工费用由我方承担。

3、施工安全：

保证不发生一般或以上级别安全事故，安全检查达到 «建筑施工安全检查标准»所规定的 合格标准，施工全过程如因我单位原因导致发生安全事故的，自愿接受因此造成的一切责任。

4、文明施工：

施工管理保证按中山市建设工程施工现场管理办法（中建[2004]20号）执行，保证达到中山市文明工地的合格标准。

5、拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：

拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：保证本工程的项目负责人在现场实施全过程、全方位的施工管理，不承担其它工程项目的管理工作。在建设单位（项目需求单位）组织的不定期检查中，我方若违反有关规定的，在建设单位（项目需求单位）提出整改要求后，若我方没有及时改进或没有实质性响应的，建设单位（项目需求单位）有权单方解除施工合同，同时提交我方给中山市建设局作不诚信单位予以备案。我方愿意承担相应的经济责任。我方清楚地知道并接受：本工程中选后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。我方承诺，进场施工管理人员必须与竞投书中施工组织设计中的人员相符，如有变更，须按广东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行，如有违约，建设单位（项目需求单位）有权终止施工合同。

6、拟投入本项目的机械设备：

满足工程施工的进度、质量、安全要求。

7、竞投有效期：90个日历天（从纸质竞投文件递交截止之日计起）

8、技术标准和要求：

经核对，贵单位提供的中介预算已包含了项目需求书所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中选，则按项目需求书的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

9、我公司知悉本工程为东区股份合作经济联合社的头号工程，我公司承诺如一经中标，将予以高度重视，在确保安全、文明施工的前提下，按时、按质完工。

10、我公司承诺按项目需求书中的项目材料附属说明采购相关工程材料，为确保工程质量，首选的材料品牌按照建设单位提供的建议品牌范围，或使用同等（或更优）质量、品牌知名度、市场占有率、经济指标、技术指标、市场价的其它品牌。

11、如果我方中标，我司将严格执行国家、广东省及中山市工程建设领域有关农民工工资管理现行有效的规定，规定如下：

1）根据国家和当地劳动法规，我公司已与建设单位（项目需求单位）  （工程名称）施工的所有劳动者（含农民工、下同）签订劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。

2）对建设单位（项目需求单位）支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。

3）若在（工程名称） 工程上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得建设单位（项目需求单位）可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，建设单位（项目需求单位）有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给建设单位（项目需求单位）造成的一切损失。

4）本承诺是不可撤销的，在施工合同终止前一直有效。

12、若我公司中标，我公司将按照《国家税务总局关于发布<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》（国家税务总局公告2016年第17号）的要求办理预缴税款事项。若不按要求办理，则视同违约，违约条款如下：每次罚款金额人民币100000元，总罚款金额不超过总合同价的10%。

承 诺 单 位 (公章)：

法定代表人(或法定授权代理人) (签字) ：

日   期：

二、项目管理机构主要人员配置表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 （有/无） |  |

注：

项目负责人应附注册建造师证、安全生产考核合格证（ B证）、第二代身份证和社保证明的复印件或扫描件；技术负责人应附职称证、聘书、第二代身份证和社保证明的复印件或扫描件；安全员附安全生产考核合格证（C3证）、第二代身份证及社保证明的复印件或扫描件。

注：拟报项目管理机构组成表必须满足第二章竞投单位须知10.1款规定，否则评审不合格。

正（副）本

民安南路37号厂房工程

公开选择承建（服务）单位

竞 投 文 件

经济竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：            （签字）

编制人：                   （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）， “经济竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字、编制人签字。

### 目  录

- 竞投报价汇总表（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列） ；

- 已标价工程量清单（包括材料价格明细表、综合单价分析表）；

一、竞投报价汇总表

（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列）

竞投报价汇总表

（适用于纸质竞投文件）

建设单位（项目需求单位））：

工程名称：

竞投总价（含税价）：（小写）人民币                             元

（大写）人民币                             元

上述报价已经包含绿色施工安全防护措施费。

（1）绿色施工安全防护措施费（不含税）：

（小写）人民币                            元

（大写）人民币                            元

（有效绿色施工安全防护措施费报价大于或等于答疑时公布的竞投控制价该部分价格的100%）

（2）本工程“竞投总价”由    项分项工程竞投价组成，分别如下：

| 序号 | 分项工程名称 | 竞投价（元） | 绿色施工安全防护措施费（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（即“竞投总价” ） |  |  |  |

竞投单位：（加盖公章）

法定代表人（或委托代理人）签名：

日    期：

二、已标价工程量清单

# 第九章 需求项目附属说明

第一条 有关材料要求

本工程所使用的材料必须是优等品或合格品，主要材料、设备、构配件的质量规格款式等都须经建设单位和监理单位根据招标文件要求批准认可，

- 本工程质量合格工程

- 室外透水砖必须提供透水砖强度等级检测报告，必须符合抗压强度平均值≥50MPa,单块最小值≥42MPa  ;抗折强度平均值≥6.0MPa,单块最小值≥5MPa，如果符合，才能进场。

第二条 有关补充要求

1、所有材料进场须通知建设单位和监理验收，且应向建设单位和监理提供厂家资质证书和出厂合格证书等相关资料。本工程所有的材料、机械、桩等按规范要求涉及的所有检测（检）项目费用中选单位负责，所有竣工验收档案资料所需的费用中选单位负责，所有按上级要求建设工程管理产生的一切费用中选单位负责。

2、本工程有关给排水、防雷及消防工程和土建，中选单位等应按图配合施工。需要进行地面、墙身凿孔等修补工程，开挖基础及其它损坏市政道路设施修复等，均由中选单位负责修补，已计入报价内。

3、本工程模板全部采用新或好夹板，脚手架严禁采用多功能门式架，应采用建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架等新型符合规范要求的脚手架；排栅采用全钢排栅（内外双排），新安全网。升降机必须先检测合格并按有关规定配置监控系统及连锁装置，且每层设置安全门，并必须做好安全防护措施工作，违反则后果自负。

4、主体结构预埋孔洞、预埋件费用等工程量；各类安装工程安装完毕后全部  孔洞的修补费用、工期由投标的单位计入总价进行报价，此项工程无合同外追加价款。

5、建设单位提供水电到工地附近（按现有供电线路），开户及材料、人工费驳接线路等费用由中选单位负责支付。

6、中选单位按要求做好工地的围蔽工作，由此造成的一切责任中选单位负责与建设单位无关。

7、配电、给排水工程按规范按要求施工，出具验收要求的所有文书及合格文件。

8、电气安装工程及给排水工程按规范按图纸施工，全部采用国标产品，完工后出具合格的文书。

9、所有不锈钢门配优质不锈钢门锁，不锈钢拉手，配不锈钢五金配件。

10、成品防洪挡板中选单位应委托专业公司设计安装，设计方案应经过监理及建设单位确认。相应费用计入总报价，结算时不予增减。

11、不锈钢栏杆、不锈钢防火门、不锈钢门把支架、电动伸缩门等：304不锈钢（厚度按设计图纸要求，所有厚度按实厚）。所有不锈钢厚度按实厚计算。

12、	桩基础：暂定送桩深度1.5米，采用静压桩施工法，桩基础结算工程量按管桩入土深度计算工程量，送桩和高出地面工程量不作计量，管桩工程量实行按实结算，根据实际地质情况，为提高静压管桩的入岩深度，提高承载力可靠性，加快施工进度，节省工程造价，本项目管桩桩尖改为混凝土一体化锥形桩尖。桩尖的构造及力学性能应符合广东省标准《锤击式预应力混凝土管工程技术规程》DBJ/T 15-22-2021的规定。

13、施工现场严禁搅拌砂浆，施工过程砂浆必须使用商品砂浆。

14、	本项目工程须按照国家发布相关的规范进行验收，例如：2021年12月14日住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告。公告明确饰面砖水泥砂浆粘贴工艺列为禁止类。本项目所有饰面砖禁止使用水泥粘贴，必须按照图纸要求gb/t25181-2019标准施工，使用符合jc/t547-2017要求的瓷砖胶。因中选单位没有按照相关规范要求进行施工，由此产生的费用由中选单位负责。

15、	卸货升降平台中选单位应委托专业公司设计安装，承重10吨，设计方案应经过监理及建设单位确认。相关费用计入总报价，结算时不予增减。

16、	项目防火卷帘门中选单位应委托专业公司设计安装。应有防风加固措施，要求20米以下抗风性能2级，20~60米抗风性能4级.应该符合室外耐久性要求，室内外应采用304不锈钢材质。设计方案应经过监理及建设单位确认。相关费用计入总报价，结算时不予增减。

17、	特别注意：项目用地红线外面周边有高压电缆、长途光纤、燃气管道、大管径供水管道。中选单位应自行聘请物探公司探明管线深度、位置、走向。在施工时候采取相应的措施对管线进行保护。相关费用计入总报价，结算时不予增减。

18、	可开启围栏门中选单位应委托专业公司设计安装，设计方案应经过监理及建设单位确认。应采用304不锈钢材质。相关费用计入总报价，结算时不予增减。

第三条 消防工程

1、工程范围：消防表后消防工程（按图纸），消防工程总造价包含在本工程土建总承包价内。

2、承包方式：

- 承包的内容有：中选单位根据建设单位提供图纸及相关文件，包工包料、安装、建筑消防审核、开通调试、消防配电及相关设备的后级电源(含开关、弱电)、灭火器、应急照明、自动报警系统及控制系统、应急灯、安全指示牌、施工安全责任、工程质量、竣工资料、第三方检测费、出具符合消防部门要求的竣工验收消防备案凭证等以上项目总承包。

本工程选用材料用镀锌管DN150厚度4.5mm、DN100厚度3.75mm、DN65厚度3.25mm，DN80、DN75厚度3.5mm，DN25、DN32厚度2.5mm，DN40、DN50厚度2.75mm，如与实际规格有出入取大不取细，接驳弯头及配件可采用国标产品。消防栓箱、灭火器、应急灯、安全指标牌、油漆、消防泵、自动报警与消防控制系统等材料及配件选用国标优等品。

#### 3、★配合需求单位，优先完成一期工程竣工验收所需的功能性用房(位于二期的消防水泵房、位于二期的36立方高位消防水箱、位于二期地下室的约520立方消防水池)及相关设备的安装、调试、通水、通电，保证一期验收。相应的费用在投标报价中综合考虑,不予另行计取具体费用。

4、如在合同签订后至施工之前，因国家消防政策规范发生改变（或当地消防部门新政策规定），双方应以新政策规范执行，协商解决。施工过程中，建设单位变更要求要及时用书面形式通知中选单位。

5、整个工程的施工，中选单位应严格执行国家有关规范和条例，保证质量，功能、功效达到设计要求，向建设单位提供完整的竣工图及验收资料，并负责通过消防部门验收。工程竣工时，双方派出代表与消防部门一起验收，验收合格日起计，中选单位负责所承包工程保修壹年（含消防设备维护壹年），人为或自然灾害等原因造成的损坏除外。属中选单位原因不能验收合格影响建设单位使用，建设单位的损失由中选单位负责。

6、中选单位对建设单位提供的图纸及其它有疑问必须提前提出，并同建设单位确定消防表位置，签合同后（中标后）由此产生的费用中选单位负责。

- 竞投前建议中选单位自行实地观察建筑物现状及图纸（或变更内容），充分了解变更内容，日后根据现状及图纸变更内容（招标文件内容）中选单位自行解决验收问题，与建设单位无关。

第四条 防雷工程：

1、工程项目

（1）工程内容：防直击雷安装工程。防雷工程造价包含本工程土建总承包价内。

（2）承包方式：包工包料（含报建及审图等费用）按图施工。包验收取得《防雷设施合格证》。

（3）防雷工程按现规范验收，需按规范配置电涌保护器及其他配件包含中标价内。

2、工期：

- 本工程土建总包合同签订后，中选单位 按照审定后的施工图进场施工，根据工程土建进度中选单位自行协调防雷工程施工程序同土建同时完成（土建完工后1个月内出具验收合格证）。

- 履行合同过程中，由于设计变更、建设单位责任或不可抗拒自然因素时工期顺延。

3、质量标准

(1) 工程质量标准按国家现行建筑物防雷设计规范施工和验收。

(2) 工程保修参照建设部有关规定执行，中选单位对安装工程提供一年内的免费维修保养，保修期自竣工验收签字之日起计。

第五条 电梯工程

1、工程量概况

电梯总数量32台。

我社区有权拒绝因质量问题而曾被列入黑名单的电梯生产安装企业进行施工，中选单位所选用的电梯单位需经由建设单位确认，客梯建议选用品牌：日立、三菱电机、蒂升、东芝。货梯建议选用品牌：菱王、杭州西奥、住友富士、康力、快意、广日，未经建设单位确认电梯单位进行电梯施工或不进行电梯施工的，除本部分工程款不予以结算外，另按本工程总体造价（含土建、抗震支架及室外市政工程等）的1％作为违约处罚。

承包方式及内容

（1）承包方式：本工程需由中选单位聘请并经由建设单位确认的符合电梯设备制造、销售、安装能力的，在广东省具备独立法人资格的企业进行施工，该企业需含有B级或B级以上特种设备制造许可证或特种设备安装改造维修许可证，且能提供符合本电梯工程项目的产品型式实验报告。【注：本“电梯工程”服务内容，中选单位可委托具备相应资质的第三方单位承担的，允许分包；分包的服务内容及其承包单位必须经建设单位审核同意，否则不允许分包。该部分费用由中选单位支付给分包的企业，建设单位不再另行支付。】

（2）承包内容：按中选价内电梯工程项目报价包造价、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包工人工资及一切福利待遇。含施工机械的运输、安装、拆除、维护、操作等的用工费用；设备材料的运输、保管、拆箱、搬运等费用；施工现场规范管理、安全、卫生、环保、验收等所发生的费用；调试阶段所用的临时电源及电缆；场地安装所产生的土建费及所有水电费用。上述费用在报价视为已含在总报价中或免费。

（3）中选单位须提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的设备（包括零部件），并符合建议品牌中要求的品牌，随机持有产品合格证书、保修卡，并清楚列明电梯设备中个主要部件的原厂保修期限及各项保修条款。严格按照建议品牌中牌子质量要求执行，未经建设单位认可的电梯品牌，中选单位进行了投产的，建设单位有权要求退产，退产产生的费用由中选单位负责。

（4）本电梯工程工期已包含在总体工程项目的工期内，请中选单位综合考虑施工计划和投产安排。

（5）中选单位均需负责安装调试工作，并免费提供12个月保养期（因设备质量问题超过12个月质保规定的，不免除承包人的维修责任）。

第六条、工程材料选用品牌:

为了确保工程质量，对部分工程材料品牌建议使用材料如下（所有样品需经建设单位同意并封样，特别说明的除外）

民安南路37号土建工程材料建议品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼、商品砂浆 | 建华、金田、润田、三和 |  |
| 2 | 钢筋 | 首钢、韶钢、广钢、宝钢、粤裕丰 | 国标 |
| 3 | 水泥 | 熊猫、海螺、华润、华新、云鹰 |  |
| 4 | 管桩 | 中山建华、三和、江恒达 |  |
| 5 | 铝合金门窗型材铝单板（幕墙） | 凤铝、坚美、中铝、大明 |  |
| 6 | 铝合金百页（铝塑板） | 凤铝、坚美、中铝、大明 |  |
| 7 | 外墙面砖 | “白兔牌”、“环球”、“彩花”、冠珠、腾达、蒙娜丽莎、“龙驹” |  |
| 8 | 瓷片、地砖 | 冠珠、鹰牌、东鹏 |  |
| 9 | 天面隔热砖 | 佛山顺正、佛山永兴、广州大鹏、金利高、彩花 |  |
| 10 | 防火门 | 新海、蓝盾、美心 |  |
| 11 | 消防阀门 | 天津塘古、佛山永泉、埃美柯 |  |
| 12 | 铜闸阀、截止阀 | 天津塘古、佛山永泉、埃美柯 |  |
| 13 | 消防箱、灭火器 | 中山新海、广州粤兴、粤安 |  |
| 14 | 卡箍管件 | 山西卡耐夫，上海威逊，河北建支 | E304 |
| 15 | 钢塑复合管及管件 | 广州珠江、中山华捷、中山华通 |  |
| 16 | 热浸镀锌钢管及管件 | 广州珠江、中山华捷、中山华通、广州南粤、广州华岐 |  |
| 17 | UPVC、HDPE排水管及管件 | 联塑、雄塑、日丰 | A管 |
| 18 | 水泵 | 广一、上海凯泉、广州白云 |  |
| 19 | 湿式报警阀、喷头 | 南海平安、四川三崎、四川森田 |  |
| 20 | 水表 | 宁波埃美柯、广州水表厂、广州兆基 |  |
| 21 | PVC电工管 | 联塑、皇冠、雄塑、日丰 | A管 |
| 22 | 开关、插座 | TCL、朗能、松本、天朗 |  |
| 23 | 消防报警设备 | 海湾、青鸟消防、上海松江飞繁、泰和安 |  |
| 24 | 电线电缆 | 广东电缆、中山铁城、珠江电缆 |  |
| 25 | 配电柜、配电箱 | 中山开关厂、中山德诚电器、中山力生、远东 |  |
| 26 | 灯具 | 佛山照明、三雄极光、飞利浦、欧普 |  |
| 27 | 应急灯具、安全标志灯 | 中山振辉、三雄、深圳贝司特、山鹰 |  |
| 28 | 线槽、电缆桥架 | 广州文兴、广州宏际、广州天虹、广丰、广信 |  |
| 29 | 消防风机、防火阀 | 云浮云丰、南海松岗、东莞飞达 |  |
| 30 | 铝窗（幕墙）玻璃 | 江门浮法、南玻、信义玻璃 |  |
| 31 | 防水材料 | 卓宝、科顺、凯伦、东方雨虹 |  |
| 32 | 油漆 | 广州电视塔牌、嘉宝莉、华润涂料 |  |
| 33 | 发电机 | 康明斯、潍柴、玉柴、锡柴 |  |
| 34 | 蹲便器 | “钻石”“鹰牌”“东鹏”优等品 | 套装 |
| 35 | 洗手盆 | “钻石”“鹰牌”“东鹏”优等品 | 套装 |
| 36 | 小便器 | “钻石”“鹰牌”“东鹏”优等品 | 套装 |
| 37 | 电梯（客梯） | 日立、三菱电机、蒂升、东芝。 |  |
| 38 | 电梯（货梯） | 菱王、杭州西奥、住友富士、康力、快意、广日 |  |
| 39 | 门锁 | “固力”、“华锋”牌 |  |
| 40 | 不锈钢水箱 | “跃孟达”、“中山恒泰” |  |
| 41 | 低压开关 | “常熟”、“施耐德”、“佳华” |  |
| 42 | 塑料线槽、电线管 | 雄塑、联塑 |  |

注：上述所有不锈钢等均采用E304.

如设计图纸与本文所列使用材料不相符的，以本材料明细要求为准，以上材料列表为本工程材料建议使用品牌，如中选单位使用其它品牌的，必须采用同等级或以上品质的材料产品品牌并满足设计、国家有关技术标准。在工程实施阶段，中选单位采购建筑材料，需经监理工程师及建设单位（项目需求单位）审批同意方可采购。其它材料选用国标合格品。

备注：a.所有材料进场前进行报送（审）和送检，所有材料的品牌样式规格等，必须经得建设单位同意后并封样后方可进行施工安装使用；

b.外排栅必须采用双排钢管排栅，采用附有检测合格证的全新安全网。

以上材料及产品或用同等（或更优）质量、品牌知名度、市场占有率、经济指标、技术指标、市场价其它品牌;

c.施工期间，中选单位所选用的工程主要材料（包括但不限于管桩、钢筋、水泥、商品混凝土）一经采用，除不可抗力因素之外（不包括材料供应商临时停产的情况），不得随意变更或混合其它品牌使用；

d.施工期间，因材料供应商临时停产、调整生产线等而造成的停工问题，工期不予调整。

中山市小榄镇东区股份合作经济联合社

2024年12月9日