中央生态环境保护督察整改任务销号评估报告

- （第一轮央督任务三十六）

- 一、整改任务

- （一）反馈问题：中山市对城市污水管网重建轻管，且建设中缺乏系统性、科学性，相关污水处理厂没有发挥应有的治理效果，导致城区范围内12个河涌中有8条属于黑臭水体，群众反映强烈。2008年建成投运的火炬开发区污水处理厂进水仍采用河道式截污方式从河涌中进水。临海工业园区污水处理厂自2013年建成以来一直“晒太阳”，没有运行。

- （二）责任单位：中共中山市委 中山市人民政府

- （三）整改时限：2018年年底前。

- （四）整改目标：基本完成既有污水管道修复工作，不断完善污水管网，提高污水收集率和污水进厂浓度。

- （五）整改措施：

- 1.2017年9月底前，确保8条黑臭水体整治工程全部动工，2017年年底前工程完工。2017年6月底前完成既有污水管道的健康检测，2017年年底前基本完成已检测的存在缺陷的既有污水管道修复工作。2017年年底前完成中心城区6条断头污水管道的建设和楼盘生活污水排放改造。

- 2.加快火炬开发区污水处理厂及管网建设，2017年9月底前完成洋关污水处理厂工程土建主体工程，2018年6月底建成洋关污水处理厂及大环污水处理厂压力管输送工程，2018年年底完成全部7个片区的雨污分流工程竣工验收工作和问题管道修复。

- 3.2018年年底前，尽快启用临海工业园区污水处理厂，满足区域纳污企业废水的处理需求。

- 二、整改落实情况

- （一）整改目标完成情况：已完成。

- （二）整改措施落实情况：

- 1.2017年年底前，完成8条黑臭水体第一阶段整治工程。2017年已完成既有污水管道的检测工作，并于2018年10月完成已检测的存在缺陷的既有污水管道修复工作。2018年3月完成中心城区6条断头污水管道建设整改，2018年6月完成62家需要整改的楼盘的生活污水排放改造。

- 2.洋关污水处理厂项目已完成建设，于2018年6月开始进行试生产，实现达标排放。大环污水处理厂压力管输送工程已建成，于2018年8月试通水，2018年11月19日停止生产，转移污水至洋关污水处理厂进行处理。2018年年底前，完成火炬开发区全部7个片区的雨污分流工程竣工验收工作和问题管道修复。

- 3.2018年8月27日临海工业园区污水处理厂开始试运行，运行良好，处理后排水已达国家排放标准一级A标准，已组织连接在线监控，办理环保综合验收并于2019年8月22日办理国家排污许可证。

- 三、评估结论

- 经评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，达到整改目标要求。