大涌镇南文社区马坑“工改工”

连片改造项目招商方案

为推动低效工业园区升级改造，促进产业转型升级，根据《中山市城市更新管理办法》（中府〔2020〕93号）、《中山市人民政府关于印发中山市旧厂房升级改造实施细则的通知》（中府〔2020〕94号）、《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号），中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社（以下简称为“招选人”）计划通过“三旧”改造中的村企合作方式对位于中山市大涌镇马坑口街、总面积为95575.00平方米（折合143.36亩）的用地实施全面改造。

根据拟定的改造方案以及有关规定制定招商方案如下：

一、项目基本情况

（一）总体情况

中山市大涌镇南文社区马坑口街，北至规划一路，南至兴涌东路，东至凤凰路，西至马坑口街，用地面积95575.00平方米（折合143.36亩）。

（二）土地现状情况

改造范围内共5宗土地，面积为95575.00平方米（折合143.36亩），均为集体土地，改造范围权属情况具体如下：

改造地块1：集体建设用地，土地用途为工业用地，改造涉及的土地已经确权、登记，土地权利人中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社，纳入改造范围面积45696.90平方米（折合68.55亩）。

改造地块2：集体建设用地，土地用途为工业用地，改造涉及的土地已经确权、登记，土地权利人中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社，纳入改造范围面积19016.20平方米（折合28.5243亩）。

改造地块2A：村集体土地，无合法用地手续，现状为建设用地，改造涉及的土地已经确权、登记，土地权利人中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社农民集体，纳入改造范围面积1152.80平方米（折合1.73亩）。

改造地块3：集体建设用地，土地用途为工业用地，改造涉及的土地已经确权、登记，土地权利人中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社，纳入改造范围面积面积22180.00平方米（折合33.27亩）。

改造地块4：村集体土地，无合法用地手续，现状为建设用地，改造涉及的土地已经确权、登记，土地权利人中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社农民集体，纳入改造范围面积7752.00平方米（折合11.63亩）。

地上建筑53505.39平方米，属于村集体自建，由村集体自行拆除地上建筑物，已拆除建筑面积约4339.77平方米。

（三）标图入库情况

- 改造项目主体地块分别于2011年6月和2022年9月纳入“三旧”标图入库，图斑编号为44200031401、44200031402、44200070711，改造范围内用地面积9.5575公顷（95575.00平方米，折合约143.36亩）全部纳入图斑。

二、规划管控要求

项目用地符合相关规划，位于《大涌镇葵朗工业区控制性详细规划(2018)》（中府函〔2018〕629号，以下简称“《控规》”）DC10-D01-02、DC10-D02-01、DC10-D02-02、DC10-D03-01地块中，项目用地（95575.00平方米，折合143.36亩）具体规划如下：91483.87平方米（折合137.22亩）用地规划为一类工业用地，管控指标为容积率1.0-3.5，建筑密度35%-45%，绿地率10%-15%，建筑限高50米；3321.12平方米（折合4.98亩）用地规划为城市道路用地；770.01平方米（折合1.16亩）用地规划为公园绿地用地。

三、项目改造方式和目标

（一）改造方式

项目属于全面改造类型，拟采取村企合作改造方式，由招选人通过中山市农村集体“三资”管理服务平台以公开竞投的方式确定合作企业，并约定该合作企业作为改造主体。

改造项目范围内共5宗用地需完善用地手续，具体情况如下：

改造地块中改造地块2A、4由权利人南文经联社申请办理集体土地完善转用手续和集体建设用地自愿转为国有建设用地，改造地块1、2、3由南文经联社申请办理集体建设用地自愿转为国有建设用地。

上述宗地完善用地手续后，根据改造方案及规划情况，结合土地使用要求和后续土地整合情况，土地供应情况如下（具体面积经市政府批复改造方案后，以实际供地面积确定）：

地块1在《控规》中被规划道路划分成南北两块工业用地，其中北面地块、地块2A与地块2在《控规》中的一类工业用地协议出让为地块1-A，宗地面积为3.4203公顷（34203.24平方米，折合约51.30亩），出让容积率为1.0-3.5；南面地块在《控规》中的一类工业用地协议出让为地块1-B，宗地面积为2.8326公顷（28326.37平方米，折合约42.49亩），出让容积率为1.0-3.5；

地块3在《控规》中被规划道路划分成东西两块工业用地，西面的一类工业用地协议出让为地块3，宗地面积为2.1054公顷（21054.55平方米，折合约31.58亩），出让容积率为1.0-3.5；东侧地块在《控规》中的一类工业用地面积为0.0148公顷（147.71平方米（折合0.22亩），因不具备独立开发条件，注销其土地使用证后暂不进行供地；

地块4在《控规》中的一类工业用地协议出让为地块4，宗地面积为0.7752公顷（7752.00平方米，折合约11.63亩），出让容积率为1.0-3.5；

地块1在《控规》中0.0770公顷（770.01平方米，折合约1.16亩）的公园绿地和地块1、地块2、地块3在《控规》中共0.3321公顷（3321.12平方米，折合约4.98亩）的城市道路用地划拨给大涌镇政府使用。

- 建设内容和时序

- 项目总建筑面积不小于325200平方米，其中计容建筑面积311500平方米，不计容建筑面积13700平方米，地块1-A、地块1-B和地块3按不低于3.0进行开发建设，地块4按不低于2.49进行开发建设。项目约定分3期开发建设，一期自签订土地出让合同之日起6个月内动工，动工之日起21个月内建设竣工验收合格；二期自协议出让地块签订土地出让合同之日起12个月内动工，动工之日起24个月内建设竣工验收合格；三期自协议出让地块签订土地出让合同之日起18个月内动工，动工之日起24个月内建设竣工验收合格（各期若需要建设地下车库，动工、竣工时间可相应延后不超过3个月），主要实施高标准厂房和无偿移交物业等建设。同时村集体地块D5、地块D6拟与改造项目同步建设，拟建计容建筑面积共计79121.99平方米。

（1）项目一期拟开发地块1-B，按容积率不低于3.0进行建设，拟新建建筑面积不少于106900平方米，其中计容建筑面积不少于99100.00平方米，不计容建筑面积7800平方米，主要实施高标准厂房建设等建设；

- 项目一期拟同步建设地块D5的村集体物业，拟新建计容建筑面积38120.98平方米；

- 项目一期及地块D5须自协议出让地块签订土地出让合同之日起6个月内动工，动工之日起21个月内建设竣工验收合格（若需要建设地下车库，动工、竣工时间可相应延后不超过3个月）。

# 项目二期开发地块1-A、地块4，地块1-A按不低于3.0进行开发建设，地块4按不低于2.49进行开发建设，拟新建建筑面积不少于143000平方米，计容建筑面积不少于138900平方米，不计容建筑面积4100平方米。其中地块1-A计容建筑面积不少于119600平方米，不计容建筑面积4100平方米；地块4计容建筑面积不少于19366.20平方米，无不计容建筑面积，主要实施高标准厂房、无偿移交物业等建设；

- 项目二期拟同步建设地块D6（马坑口街以西）的村集体物业，拟新建计容建筑面积10400平方米。

- 项目二期及地块D6（马坑口街以西）的村集体物业须自协议出让地块签订土地出让合同之日起12个月内动工，动工之日起24个月内建设竣工验收合格（若需要建设地下车库，动工、竣工时间可相应延后不超过3个月）。

（3）项目三期开发地块3，按容积率不低于3.0进行建设，拟新建建筑面积不少于75300平方米，其中计容建筑面积不少于73500平方米，不计容面积1837.00平方米，主要实施高标准厂房、无偿移交物业等建设。

- 项目三期拟同步建设地块D6（马坑口街以东）的村集体物业，拟新建计容建筑面积30601.01平方米。

项目三期及地块D6（马坑口街以东）的村集体物业须自协议出让地块签订土地出让合同之日起18个月内动工，动工之日起24个月内建设竣工验收合格（若需要建设地下车库，动工、竣工时间可相应延后不超过3个月）。

- 产业导向

- 项目用地产业定位为精密智能制造、新型材料、电子信息技术产业等新兴产业，重点引进智能制造企业、优质企业总部，打造“潮流服饰+电子”产业链条，所引入的企业必须符合中山市的产业导向及中山市大涌镇产业招商的相关规定。

（四）效益目标。项目相关情况须符合中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》和《固定资产投资项目节能审查办法》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》等文件相关规定,所引入的企业必须符合中山市的产业导向及中山市大涌镇产业招商的相关规定；改造后至达产年，建设投资强度须不低于500万元/亩；达产年起连续三年或五年内有三年所产生的年产值须不低于800万元/亩，所产生的年税收不低于30万元/亩。

四、合作方式和条件

（一）合作方式

招选人根据“三旧”改造政策完善项目用地手续，并经村集体表决同意自愿将集体建设用地转为国有建设用地，通过协议出让给经公开遴选的改造主体，改造主体采用现金补偿、物业补偿、租金损失补偿、物业代建等方式补偿给村集体。

（二）合作条件

（1）经公开遴选的改造主体通过协议出让方式取得地块1-A、地块1-B、地块3、地块4共91336.16平方米（折合137.00亩）工业土地使用权，1-A、地块1-B、地块3按规划要求且容积率不低于3.0开发建设项目，地块4按规划要求且容积率不低于2.49开发建设项目,并作为改造主体享受项目符合条件的“三旧”优惠政策。（具体面积经市政府批复改造方案后，以实际供地面积确定）

（2）改造主体按照与招选人双方确认的整体规划设计及施工图代建地块D5、地块D6共79121.99平方米集体物业。

（3）本项目的土地已由招选人与前期服务企业签订合作开发建设合同书，由招选人与该前期服务企业以协商的形式解除该合同书。此前该前期服务企业已投入的前期费用由招选人进行补偿，前期费用含文禧公司地块更名至南文经联社的税费补偿5758043.57元和项目前期其他费用10,900,000元，共计16,658,043.47元，改造主体必须承担前期费用作为招选人现金补偿的一部分。

村集体享受以下权益补偿：

- ①现金补偿。现金补偿不少于31,098,043.47元（大写为人民币叁仟壹佰零玖万捌仟零肆拾叁元肆角柒分），最终现金补偿以公开遴选竞投结果为准。其中现金补偿由以下内容构成：一是该现金补偿主要是村集体自愿转国有时，改造主体所缴纳土地出让金，该土地出让金约15,810,000.00元（以缴款通知书为准），在按规定计提农业土地开发资金后全额补偿给村集体，全额补偿部分约14,440,000.00元（大写为人民币壹仟肆佰肆拾肆万元），最终以实际出让价款为准；二是其他现金补偿共16,658,043.47元（大写为人民币壹仟陆佰陆拾伍万捌仟零肆拾叁元肆角柒分），该部分补偿为前述改造主体必须承担前期费用作为招选人的现金补偿。

②租金损失补偿。改造主体须对招选人在升级改造项目开发建设期间的租金损失进行补偿，补偿标准为1000万元/年，自签订土地出让合同之日次月起计算补偿期2年，该补偿款项按月进行支付，每月1号支付到村集体指定账号。在补偿期内完成竣工移交的物业，按物业移交（含代建物业）面积比例，同步减小租金损失的给付比例，若补偿期内尚未完成移交物业（含代建物业）移交，则建设期租金损失补偿延期至完成移交物业（含代建物业）移交当天为止。物业移交标准以《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目移交物业开发协议》和《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目代建物业开发协议》为准。

③物业补偿。物业补偿包括高标准工业厂房、地下车库及国有工业用地。改造主体须在协议出让地块4、地块3范围内（具体位置参考改造方案平面图），建设竣工验收合格后向招选人无偿移交地块4证载7752.00平方米（折合11.63亩）的国有工业用地及其上盖证载建筑面积19366.20平方米的高标准工业厂房，于地块3范围内无偿移交证载建筑面积26728.00平方米的高标准工业厂房及不计容面积（车库）1837.00平方米。补偿给招选人的物业由招选人按照项目产业定位自行招商引资，并按要求落实本项目下的年产值及年税收。

补偿物业的建设标准要求如下：建设必须按以不低于首层层高为7.9米，二、三层层高为4.9米，四至七层高为4.5米。外墙贴面砖，地面为地坪漆，楼梯扶手为不锈钢扶手，厂房设有2台1T客梯，兼消防电梯；2台3T货梯；2台5T货梯，各层承重为1吨，自动喷淋和自动报警系统、水、电、绿化等建设标准交付给招选人。最终以招选人与改造主体双方确认的施工报建方案为准。

改造主体须于协议出让地块动工之日起24个月内完成地块4移交物业的建设竣工验收合格，于协议出让地块动工之日起36个月内完成地块3移交物业的建设竣工验收合格；并于约定建设竣工验收合格之日起6个月内完成上述移交物业的确权登记至招选人指定名下。补偿物业所产生的一切税、费，包括但不限于规划、设计、报建、建设、消防、水、电、绿化、确权登记等涉及的税、费均由改造主体承担。具体建设标准及移交要求详见《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目移交物业开发协议》。

④物业代建。招选人将指定改造主体承担地块D5、地块D6用地的集体物业代建工作，其中代建费用纳入改造项目成本，实际代建费用以税务部门核算为准。

代建物业的建设标准要求如下：建设必须按以不低于首层层高为7.9米，二、三层层高为4.9米，四至七层高为4.5米。外墙贴面砖，地面为地坪漆，楼梯扶手为不锈钢扶手，厂房设有2台1T客梯，兼消防电梯；2台3T货梯；2台5T货梯，各层承重为1吨，自动喷淋和自动报警系统、水、电、绿化等建设标准交付给招选人。最终以招选人与改造主体双方确认的施工报建方案为准。

改造主体须于协议出让地块动工之日起18个月内完成地块D5不少于38120.98平方米代建物业的建设竣工验收合格，并于约定建设竣工验收合格之日起6个月内协助招选人完成确权登记手续；改造主体须于协议出让地块动工之日起24个月内完成地块D6内不少于10400.00平方米代建物业的建设竣工验收合格，并于约定建设竣工验收合格之日起6个月内协助招选人完成确权登记手续；改造主体须于协议出让地块动工之日起36个月内完成地块D6内不少于30601.01平方米代建物业（不含前述地块D6的10400.00平方米代建物业）的建设竣工验收合格，并于约定建设竣工验收合格之日起6个月内协助招选人完成确权登记手续。代建物业所产生的一切税、费，包括但不限于规划、设计、报建、建设、消防、水、电、绿化、确权登记等涉及的税、费均由改造主体承担。关于物业代建的相关事项，详见《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目代建物业开发协议》。

招选人在村集体表决通过后，且“三旧”改造方案经市政府批准实施后，应按程序要求履行完善用地手续、集体转国有手续、土地交付等主体责任。

五、市场主体参与条件

（1）竞投人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人；

（2）竞投人或其子公司实缴资本金不少于人民币5000万元；

（3）竞投人或其子公司须具备与拥有不低于800万平方米工业园区管理经验的优秀产业园运营企业签订的战略合作协议；

（4）竞投人近三年在国家、省、市信用信息系统没有不良记录；

（5）竞投人竞得后须在中山市大涌镇注册成立全资独立法人项目公司作为改造主体实施全面改造（已在大涌镇注册的公司无需注册成立新公司）；

（6）允许组成联合体参与竞投，但联合体成员数原则不得超过3家，联合体成员至少有1家具备全部条件，联合体成员均需具备前款第（4）项的条件。

六、竞投规则与要求

（一）竞投规则。

（1）竞年税收

在设定基础现金补偿款、物业补偿、租金损失补偿、物业代建条件的基础上，采用竞年税收的方式进行竞价，年税收竞价最高限制报价为100万元/亩·年。

以协议出让地块在达产年起连续三年或五年内有三年所产生的年税收为竞投标的，竞投起始价为30万元（以土地面积137.00亩，所产生的年税收30万元/亩为基数计算，起始竞投价为137.00亩×30万元/亩≈4110万元），每次竞投加价幅度：1万元/亩·次。

在竞价过程中，若竞投人的年税收最高报价不超过最高限制报价100万元/亩·年时，按照年税收报价最高者得的原则确定竞得人。若竞投人的年税收最高报价超过最高限制报价100万元/亩·年时，继续竞投物业补偿，物业补偿以高标准工业厂房共45951.5平方米证载计容建筑面积为底价，每次竞投增加500平方米物业补偿，不设封顶，出价补偿物业面积最多者确定竞得人。

（二）保证金要求

（1）竞投保证金

参与竞投人须缴纳竞投保证金10,000,000元（大写为人民币壹仟万元整）至招选人指定账户，竞得人竞得项目后，竞投保证金在双方签订合作协议后5天内自动转为现金补偿。

未中选者，竞投保证金在竞价申请办理退还手续后10个工作日内无息退还。

（2）履约保证金

竞得人在签订《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目合作协议》后15个工作日内，须提供履约保函。履约保函为不可撤销、无条件见索即付银行保函，保函金额为10,000,000元（大写为人民币壹仟万元整），保函期限为3年，保函到期前合作企业必须提供后续保函。

七、其他监管要求

（1）竞得人须于竞得当天签订《合作企业招选成交确认书》。并自成交结果公示期结束后5个工作日内须签订《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目合作协议》、《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目移交物业开发协议》、《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目代建物业开发协议》。

（2）竞得人须按规定签订《大涌镇南文社区马坑“工改工”连片改造项目实施监管协议》，并按合作协议、监管协议约定实施改造。

（3）竞得人新建的高标准厂房须不低于以下标准：首层高度不低于6米，二层以上楼层高度不低于4.5米；配建的车库层高不低于2.8米且不高于3.5米，新建工业厂房楼面活荷载设计标准值不低于4KN/m2。因特殊生产工艺需要，经市工业和信息化主管部门同意可作适当调整。

（4）竞得人违反或未达到相关协议约定内容的，按协议约定承担相应的违约责任。

本方案的达产年：是指协议出让地块约定的全部工程竣工时限节点起算的第3年当年。