西区金莱制衣“工改工”宗地项目
“三旧”改造方案（调整）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和《中山市西区隆昌片区（1202单元）控制性详细规划一般修改（2023）》（中府函〔2023〕354号），中山市人民政府西区办事处拟对位于中山市西区金昌工业路23号的中山市金莱制衣有限公司（产权人吴仲桂、陆原艺）旧厂房用地进行改造，采取局部改造方式。项目已于 2020 年 12 月 8 日经市政府批复《西区金莱制衣工改工项目“三旧”改造方案》（中府函〔2020〕364 号，下称原改造方案），现因改造范围由原改造方案18469.59 平方米扩大至整宗地块 30570 平方米，根据《中山市人民政府关于印发中山市旧厂房改造升级实施细则（修订）的 通知》（中府〔2023〕58 号）第二十五条规定，改造方案调整如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于中山市西区金昌工业路23号，北至秀昌巷，南至金昌工业路，东至联业路，西至兆业南街，用地面积3.057公顷（30570平方米，折合约45.855亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2021年12月调整项目面积纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200061070，图斑面积3.057公顷（30570平方米，折合约45.855亩），改造地块已全部纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号：粤（2023）中山市不动产第0452947号；粤（2023）中山市不动产第0452948号，为土地权利人吴仲桂、陆原艺自2006年7月开始使用，改造地块不涉及闲置、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况，项目房地已抵押给中国农业银行股份有限公司中山东升支行、中山农村商业银行股份有限公司南区支行并已分别取得抵押权人同意改造。

（四）土地现状情况

项目原改造方案批准前（即2020年12月8日前）：

改造主体地块已办理房产登记面积为23112.84平方米，已建有2栋建筑物，分别为A幢厂房面积14969.76平方米、A幢宿舍楼面积8143.08平方米，以及无房产登记临时建设面积约1500平方米，为权利人吴仲桂、陆原艺自2008年9月开始使用，容积率为0.75，用途作工业及工业配套宿舍用途所用，改造前年产值为2350万元，亩均为51.25万元每亩；年税收为120万元，亩均为2.62万元每亩。

项目原改造方案批准后（即 2020 年 12 月 8 日后）：

项目一期工程于2021年9月9日动工实施建设（建筑工程施工许可证编号442000202109090401），已拆除临时建筑面积约300平方米，投入资金5200万元，新建建筑面积27589.93平方米，主要实施建设B、C幢两幢8层厂房；于2023年4月14日竣工（竣工联合验收意见书中建联验字2023年第612号）。
    项目二期工程于2021年10月9日动工实施建设（建筑工程施工许可证编号4420002021100901011），已拆除临时建筑面积约1200平方米，投入资金8500万元，新建建筑面积43647.46平方米（含不计容建筑面积5959.99平方米），主要实施建设D、E、F三幢9层厂房及地下室；于2024年1月11日竣工（竣工联合验收意见书中建联验字2024年第64号）。
（五）规划情况

改造主体地块符合中山市国土空间总体规划（2021-2035），已纳入市城市更新（“三旧”改造）专项规划。其中，在中山市国土空间总体规划中，均属城镇建设用地。在《中山市西区隆昌片区（1202单元）控制性详细规划一般修改(2023)》（中府函〔2023〕354号）中，一类工业用地2.7033公顷（27033平方米，折合约40.5495亩），规划容积率2.5-4.0，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度生产性建筑高度≤70m，配套设施建筑高度≤100m；城镇道路用地0.3281公顷（3281平方米），公园绿化用地0.0256公顷（256平方米）。改造地块位于‘三区三线’城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿及安置补偿情况

改造范围涉及权利人吴仲桂、陆原艺1个权利主体，中山市人民政府西区街道办事处已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照中山市国土空间总体规划（2021-2035），经批复规划条件论证管控要求实施建设。在详细规划中属道路和绿地等公益性用地部分，日后属地政府按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟实施局部改造。

由权利人吴仲桂、陆原艺作为改造主体，改造后将重点打造纺织服装产业，同步发展智能家电产业、高端装备产业、灯饰照明产业、其他轻工产业。在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.5，总建筑面积不小于11万平方米（含不计容建筑面积9010.25平方米），总建筑面积包含现状已新建建成一二期面积71237.39平方米，拟计划新建三期建筑面积约28200平方米，保留原有建筑面积17048平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》。改造后年产值将达到28000万元，亩均为610.62万元每亩；年税收将达到1400万元，亩均为30.53万元每亩。
    项目原改造方案中计划新建建筑面积7.4万平方米，动工时间为2021年9月30日前，竣工时间为2023年9月30日前。现项目因建设中变更规划建设方案，拟新增三期工程新建厂房2.82万平方米厂房建设，及原改造方案申请调整变更等原因，现已新建及验收的一、二期建设总面积为7.12万平方米，动工时间分别为2021年9月9日、2021年10月9日，竣工时间分别为2023年4月14日、2024年1月11日。与原改造方案中约定建筑规模及动工、竣工时间约定有差异，考虑到项目实际情况以及支持项目增资扩产、加大项目投资需求，本方案同时调整一、二期建筑规模及竣工时间约定，重新签定监管协议。

- 资金筹措

项目改造成本为19000万元，由改造主体拟投入资金19000万元，其中自有资金6800万元，银行借贷9000万元，市场融资3200万元等。

- 开发时序

项目总开发周期为4.5年(于2021年9月至2025年12月)，拟分三期开发：其中一期、二期现状已建设； 三期开发周期为1.75年（于2024年4月至2025年12月）。

项目三期开发时间为2024年4月，拟投入资金5300万元，拆除原有A幢厂房面积6064.8平方米（保留8904.96平方米），拟建建筑面积28267平方米（含不计容建筑面积3470平方米），主要实施建设G幢11层厂房，计划于2025年12月竣工。

六、实施监管

改造主体应按规定与中山市人民政府西区街道办事处签订项目实施监管协议，对投资强度、产值、纳税强度等要求作出相应监管措施。