附件1

2025年中山福彩品牌推广活动项目

用户需求书

一、项目背景介绍

中山市福利彩票发行中心（以下简称“市福彩中心”）是隶属中山市民政局的公益事业单位，负责全市福利彩票统一销售管理工作。为宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，以群众需求为立足点，通过互动体验活动等多种方式，推广福彩游戏及促销活动，提升福彩品牌的知名度，市福彩中心拟采购2025年品牌推广活动项目。

二、项目实施时间

计划2025年4月1日—2025年12月31日，约9个月。

三、项目经费情况

该项目总价不超过300,000元，各服务内容的分项预算可参考下表。

| 序号 | 服务方式及推广内容 | 分项预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3场大型商圈互动游戏体验活动，主要推广福彩游戏或促销活动，倡导理性购彩；含场地租赁布置、活动策划执行、互动游戏礼品购置以及视频跟拍、剪辑、发布等费用 | 15 |
| 2 | 3场“福彩+”主题宣传活动，融入中山文化、重大节庆活动当中，以摆摊、快闪等方式进行福彩公益品牌宣传；含场地租赁布置、活动策划执行以及视频或图文跟拍、编辑、发布等费用 | 9 |
| 3 | 约6场福彩进社区公益宣传活动，与对应社区、社区内公益金资助项目、福彩销售站点合作，以摆摊、参观交流等方式进行福彩公益文化推广；含活动策划执行以及视频或图文跟拍、编辑、发布等费用 | 6 |
| 合计 | - | 30 |

四、项目服务内容

（一）大型商圈互动游戏体验活动

在市内大型商业综合体开展3场互动游戏体验活动，选取的活动场地面积应满足户外场地不少于150平方米或室内场地不少于80平方米，由供应商围绕推广福彩游戏、推介促销活动、传播福彩文化等拟定具体活动主题、设计元素及活动方案，经市福彩中心审核确认后实施。活动费用包括场地租赁布置、活动策划执行、互动游戏礼品购置、视频跟拍剪辑以及宣传推广等费用。

（二）“福彩+”主题宣传活动

结合中山本土文化、重大节庆活动，以摆摊、快闪等贴近群众生活的方式开展3场“福彩+”主题宣传活动，活动场地面积应不少于20平方米，强调福彩元素融入及福彩公益品牌宣传，由供应商拟定具体活动主题、设计元素及活动方案，经市福彩中心审核确认后实施。活动费用包括场地租赁布置、活动策划执行、视频或图文跟拍编辑以及宣传推广等费用。

（三）福彩进社区公益宣传活动

开展约6场福彩进社区公益宣传活动，与市内具体社区、社区内福彩公益金资助项目、福彩销售站点等单位沟通合作，设定如社区绿化美化、关爱弱势群体、健康知识普及、责任彩票建设等主题，以摆摊、参观交流、达人探店、派发宣传资料等方式进行福彩公益文化推广，提高社区居民对福彩公益事业的认知度和关注度。活动费用包括活动策划执行、视频或图文跟拍编辑以及宣传推广等费用。

五、项目服务要求

（一）合同期内，供应商根据市福彩中心的要求，按时开展各类推广工作；供应商为市福彩中心开展宣传类活动时，应至少在活动开展前2周提供完善可行的活动策划方案（含活动流程、宣传资料设计、宣传推广以及应急方案等资料），经市福彩中心确认后执行。

（二）合同期内，供应商应充分整合各类宣传资源，在开展具体活动时合理安排，增强福彩品牌宣传推广效果，线下宣传包括但不限于户外广告、设置摊位、快闪、探店、派发宣传资料等。

（三）合同期内，供应商应制定并落实相关的网络情况监测方案，包括态势分析、重点情况推送、突发事件预警、社会舆论监测等，能够及时、准确为中山福彩舆情监测提供支持。

（四）合同期内，供应商应及时收集本项目的品牌推广活动相关资料（如活动方案、活动签到表、用户访问量、礼品签收表、活动视频或图片、活动报道等），并在项目结束后按市福彩中心的要求，提供相应的项目报告。

（五）合同期内，供应商应确保开展的福彩品牌推广活动安全，应制定相应的安全保障措施，不得有损中国福利彩票品牌形象。