附件

坦洲镇2016年十大民生工程任务进度表（上半年）

| 序号 | 工程名称 | 内容 | 责任 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 预计 完成时间 | 一季度 完成情况 | 二季度 完成情况 | 三季度 计划 | 四季度 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水 安全工程 | 加快推进自来水公司取水口上移工程。 | 郭志红 | 公资办 | 自来水公司 住建局 | 2016年12月底前完成南部三镇取水口上移工程项目立项工作。 | 1. 已任命董事及监事成员； 2. 确定了投资公司。 | 已完成项目的可行性研究报告、水土保持报告、水资源论证报告（前两者已交相关部门审核）。 | 和各方股东确定项目公司出资比例，完成项目公司的名称预核准工作。 | 完成项目立项。 |
| 2 | 交通顺畅 工程 | 道路安全工程，开展主干道泥头车、水泥泵车整治。 | 叶蓓 | 交警大队 | 城管执法分局 住建局 | 全年 | 查处泥头车遗洒、飘散载运物33宗。 | 查处泥头车遗洒、飘散载运物52宗。 | 继续加强整治。 | 继续加强整治。 |
|  |  | 行人过马路保障工程，完善镇内南坦路、坦神北路、坦神南路等主干道的斑马线等行人过马路设施。 |  |  | 交通分局、 城乡建设服务中心 | 2016年12月底 | 1.完成事故多发路段交通设施安装工程； 2. 完成金斗街、嘉联路、环洲南路二期等路段交通标线翻新工程。 | 1. 完成网髻路、大兴路路段交通标志牌安装工程； 2. 完成交通事故隐患路段交通设施整治工程。 | 1. 8月底前完成坦神北路与环洲北路交叉口人行道护栏安装工程； 2. 9月底完成前监控路段指示牌安装工程。 | 1. 11月底前完成南坦路交通标志标线的翻新； 2. 12底前完成坦神北路（国税分局段）增设人行过街控制信号灯工程。 |
|  |  | 公交出行工程，增加公共交通班次、站点，尤其完善农村公交线路，解决农村出行难问题。 | 曾伟战 | 交通分局 | -- | 2016年12月底 | 1. 2月17日，向市交通运输局提出申请增设市人民医院至坦洲怡乐园快速公交线路。 2. 新增跨市公交线路996路“坦洲裕洲市场—珠海长沙圩”预计今年第二季度开通。 | 跨市公交线路996“坦洲裕洲市场—珠海长沙圩”于5月份正式开通，线路全程约13公里，投放6辆中型客车运行。 | 针对群众反映的站点设置、线路调整、班次密度等重点问题与市交通局公交科和市公交集团加强沟通研究，并争取申请对个别公交线路进行调整，增加公交班次或加大发车密度。 | 争取对我镇55个公交候车亭进行翻新建设，进一步改善我镇公共交通基础设施，满足群众出行需求，更好地展示我镇宜居宜业的形象。 |
|  |  | 渡口码头改造工程，加快5个渡口、14个码头改造建设，其中新丰渡口码头改造计划于2016年试点完成。 |  |  | 安监分局、 环保分局、 规划分局、 国土分局、 住建局、 水利所、 有关村（社区） | 2016年12月底 | 渡口码头改造工程（新丰渡口东边码头、西边码头）已完成招标工作；渡船招标工作已流标一次，废标一次，正在进行第三次招标工作。 | 已完成合胜社区新丰渡口东边码头、西边码头招标工作，东厂渡口3个码头正开展招标工作。同时已购买1艘渡船并开展5艘渡船的招标工作。 | 加快新丰渡口码头改造工程进入施工阶段；加快完成其余渡口、渡船的招标工作。 | 争取年底前完成新丰渡口码头改造工程；争取新式渡船投入使用。 |
| 3 | 水环境 综合整治工程 | 改善坦洲河涌水质工程。 | 曾伟战 | 环保分局 | 水利所、 农业服务中心 | 2016年12月底 | 1. 通过科学调度水利工程，促成围内河涌水循环，确保年初咸水期、枯水期全镇水质总体向好。 2. 河涌保洁组每天出动6艘保洁船只、保洁人员20名进行清理打捞。每日清理生活垃圾约2吨，水浮莲约计5吨。 3. 加强河涌沿岸厂企的巡查执法力度，开展2016年第一季度中珠前山河流域跨界污染联合执法行动。 | 1. 加强值班，科学管养，确保全镇安全平稳渡过“5.20”等暴雨天气袭击。 2.每天出动保洁船只8艘，保洁人员19人，对主要河道进行清理打捞，每日打捞生活垃圾约计3吨，水浮莲约计4-5吨。 3. 加强了对西灌河、东灌渠、环涌等河涌的巡查；开展2016年第二季度中珠前山河流域跨界污染联合执法行动。 | 1. 继续加强水循环，加快河涌水体更换。 2. 加强对河面漂浮垃圾的打捞工作。 3. 加大对河涌两岸厂企的巡查执法力度。 4. 继续开展2016年第三季度中珠前山河流域跨界污染联合执法行动。 | 1．继续加强水循环，加快河涌水体更换。 2．加强对河面漂浮垃圾的打捞工作。 3．加大对河涌两岸厂企的巡查执法力度。 4. 继续开展2016年第四季度中珠前山河流域跨界污染联合执法行动。 |
|  |  | 安阜涌一河两岸绿道。 | 吕志兴 | 安阜社区 | 工程建设中心 | 2017年度 | 完成设计预算。 | 完成效果图。 | 完成第一期工程招投标。 | 完成第一期工程施工、验收。 |
| 4 | 放心食品 工程 | 开展食品安全示范建设工程，创建食品安全管理示范店3家、餐饮服务示范单位8家、省级餐饮服务食品安全示范街（创业园区内）1条、创建8家“阳光厨房”示范单位，通过公示大宗食品原料来源和打造开放式、透明式或视频监控式厨房，向消费者呈现餐饮食品处理的各个环节，让消费者看得明白、吃得放心。 | 吴新建 | 食安办 | 食安委 成员单位 | 2016年12月31日 | 制定、出台《坦洲镇创建食品安全城市工作方案》。 | 制定《坦洲镇2016年食品安全示范单位创建工作方案》，明确工作目标、创建对象、创建步骤等内容。 | 确定创建示范单位名单，及时开展督导工作，组织相关部门对创建单位逐项进行验收。 | 做好迎接上级评审验收，根据验收结果予以整改。 |
| 5 | 关爱老人 工程 | 对坦洲镇户籍、居住地在本镇范围、年满75周年或以上老年人、入册分散供养五保老人、坦洲镇颐老院老年人提供检查身体、问诊看病、健康指导和保健常识讲解、心理障碍干预和疏导等一对一服务。 | 温晓虹 | 卫计局 社会事务局 | 社区卫生服务中心、 坦洲医院、 镇老年人协会、 各村（社区） | 2017年4月25日 | 起草《关于坦洲镇开展家庭医生上门服务老年人实施方案》，等待批复。 | 方案于2016年4月25日通过批复，并按要求做好前期准备工作。 | 至9月30日，对服务范围内75周岁或以上的老年人至少提供1次上门服务。 | 到年底，对服务范围内75周岁或以上的老年人至少提供3次上门服务。 |
| 6 | 全民健身 工程 | 举办14项群众性体育赛事活动。加强全民健身场地、设施统筹管理。 | 李家豪 | 体委 | -- | 2016年12月31日 | 举办2016年“自来水杯“男子足球比赛暨2016年坦洲“佳境康城杯”足球友谊赛。 | 1．举办2016年“尚品宅配杯”篮球嘉年华三人篮球赛； 2．举办坦洲镇第五届“佳境康城”杯篮球邀请赛； 3．举办2016年坦洲镇青年活力运动会。 | 1.第四届“大梦杯”三人篮球赛暨拔河比赛； 2. 2016年坦洲镇成年人男子足球邀请赛； 3. 2016年坦洲镇“全民健身日”启动仪式。 | 1．2016年坦洲镇同胜社区国庆文体活动； 2．2016年坦洲镇象棋、围棋争霸赛；3．2016年坦洲镇农村男子篮球邀请赛；4. 2016年坦洲镇“珠江0度”社区三人篮球赛。 |
| 7 | 促进就业 困难人员 灵活就业 工程 | 开展就业困难人员灵活就业帮扶，加强灵活就业补贴政策的宣传力度和扩大政策的惠及面，促进就业困难人员充分就业。 | 刘云翱 | 人社分局 | 社会事务局、 各村（社区） | 第四季度 | 进行项目申报和筹备工作，将开展就业困难人员灵活就业帮扶的目标任务分解到各村（社区）。 | 1．加大补贴政策的宣传力度，通过广泛宣传提高政策知晓度； 2．中山市坦洲镇联益农业专业合作社、中山市坦洲镇智顺手袋加工厂、中山市坦洲镇宝润水产养殖场3个社区就业服务基地设立申请已递交申报资料，待市人社局审批； 3. 上半年已认定160名就业困难人员。 | 1．加强就业困难人员的认定工作； 2. 受理及审核相关补贴申请，提高政策的惠及面。 | 继续受理审核补贴申请，核发相关补贴，完成全年目标任务，以促进就业困难人员更充分就业。 |
| 8 | 全镇村道 亮化工程 | 完善村道亮化设施，改善村民出行条件。 | 吕志兴 | 城乡建设服务中心 | 农业局、 交通分局、 住建局、 财政分局、 供电分局、 各村（社区） | 2016年12月15日 | 完成实施方案的编制工作。 | 村（社区）制定工程实施计划并上报。 | 村（社区）完成工程方案的审定、预算及招投标等工作。 | 工程交付使用。 |
| 9 | 全民公益园 | “活力水乡·博爱坦洲”全民公益园建设A、B区场地改造；对全民公益园进行功能设置、定位、服务内容、目标、预期成效、特色项目开展等；“博爱100·活力坦洲”公益创投活动开展；孵化、培育社会组织，增进社会活力；联动社会力量、整合社会资源，引导全民参与社会治理和全民参与公益、享受公益。 | 杨维旭 | 社工委 | 社会事务局、 宣传文体服务中心、 社工委各成员单位 | 2016年12月 | 草拟公益园运营制度，培育了5个社会组织备案，联动博爱100项目、公益组织开展了近50场公益活动。 | 1. 第一届“博爱100·活力坦洲”公益创投30个优胜项目签约后如期有序开展相应活动。 2. 正在筹备首届公益文化节和第二届“博爱100·活力坦洲”公益创投会议以及宣传发动社会组织申报公益项目。 3. 带领社会组织参加了市社工委组织的第一期公益训练营。 4. “坦洲镇全民公益园”项目运营团队在进行软件打造，主体装修工程已基本完成，正在进行增加工程的施工，开园仪式和社会组织入驻园区的筹备工作正同步进行。 | 完成第二届“博爱100 活力水乡”公益创投活动，选拔出至少25个优秀的公益项目在坦洲开展、绘制坦洲镇公益资源地图，规划坦洲镇公益事业发展战略。 | 开展小区服务管理调研，撰写调研报告、稳步推进博爱100公益创投工作、积极开展社会组织孵化和培育工作，引导社会组织到市民政局注册，发展更规范化。 |
| 10 | 全民禁毒示范市创建工程 | 全面落实青少年毒品预防教育，18岁以下未成年人涉毒违法犯罪人数占涉毒违法犯罪总人数比例不高于0.3%。加快建设新型禁毒教育基地，建立大型户外禁毒公益广告阵地。全面落实社区戒毒康复工作，实现购买禁毒社工服务，为社区戒毒康复人员专业化服务。实现吸毒人员应戒必戒。创建一批“无毒企业”、“无毒场所”。 | 杨维旭 | 镇禁毒办 公安分局 | 禁毒委 成员单位 | 2016年12月31日 | 已实现购买禁毒社工服务，为社区戒毒康复人员提供专业化服务。 | 在坦洲理工学校校内建成坦洲镇禁毒教育基地并挂牌投入运作。 | 建立大型户外禁毒公益广告阵地；建设一批“无毒企业”、“无毒场所”。 | 全面落实青少年毒品预防教育、18岁以下未成年人涉毒违法犯罪总人数比例不高于0.3%；实现吸毒人员应戒必戒。 |

公开方式：主动公开